República Dominicana

Progresando con Solidaridad (Prosoli)

Memorias Institucionales

2018

# I. CONTENIDO

I. CONTENIDO	1

II. RESUMEN EJECUTIVO	4

III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PRGRESANDO CON SOLIDARIDAD	7

3.1 Misión y Visión de la institución	7

3.2 Breve reseña de la Base Legal Institucional	8

3.3 Principales funcionarios de la institución	9

3.4. Resumen – Descripción de los principales servicios	10

IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO	11

a) Metas Institucionales	11

Salud Integral	11

Educación	12

Seguridad Alimentaria	12

Formación Humana	13

Acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación	14

Habitabilidad y Protección del Medioambiente	14

b) Indicadores de Gestión SIGOB	15

1. Perspectiva Estrátegica	15

i. Metas Presidenciales	15

b.1.2 Avances del programa en la END-2030	16

ii. Índice uso de TIC’s e Implementación Gobierno Electrónico.	23

ii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	24

2. Perspectiva Operativa	26

i. Índice de Transparencia	26

ii. Normas Basicas de Control Interno (NOBACI)	28

iii. Plan de Compras y Contrataciones	29

iv. Comisiones de Veedurias Ciudadanas	30

v. Auditorías y Declaraciones Juradas	35

v.2 Declaraciones Juradas	37

3. Perspectiva de los Usuarios	47

V. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Centros Tecnológicos Comunitarios.	49

GESTIÓN INTERNA	57

a) Desempeño Financiero	57

1. Ejecución presupuestal del período y metas de producción logradas.	57

b) Contrataciones y adquisiciones	59

b.1 Resumen de Licitaciones realizadas en el período	59

7.2.2	Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período	59

b.2. Descripción de los procesos	60

7.2.6 Tipo de documento beneficiario	64

VI. RECONOCIMIENTOS	64

VII. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2019	65

VIII. ANEXOS	97

# II. RESUMEN EJECUTIVO

El programa Progresando con Solidaridad como estrategia que tiene el propósito de contribuir a la reducción de la pobreza en la República Dominicana, ha obtenido los siguientes logros en los componentes y acciones de intervención durante el año 2018:

Prosoli transfirió RD$7, 677, 605,796  a través del programa de Transferencias Condicionadas, para garantizar el acceso a la Canasta Básica de Alimentos Calóricos (CBAC) a 828,887 familias que cumplieron con sus corresponsabilidades en Salud y Educación. Asimismo, fueron transferidos RD$720, 158,268.15 a 238,563 familias participantes con miembros en edad escolar y que cursan el nivel básico, a través del Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE).

En Subsidios Focalizados, a través de Bono-Gas Hogar, Progresando con Solidaridad benefició a 956,906 familias con una inversión de RD$ 2, 098, 659,582.29 destinados a la adquisición de combustible para uso doméstico. A través del BonoLuz, 448,299 familias recibieron apoyo económico para el pago de la factura eléctrica, con una inversión de RD$ 1, 193, 118,460.40. En total 956,906 en pobreza extrema y moderada participantes del programa.

Durante el año 2018 fueron visitadas en promedio 779,327 familias participantes, mediante el esquema de visitas domiciliarias que desarrolla el Programa y 585,361 miembros de familias asistieron a las Escuelas de Familias. En ambas estartegias, se recibieron orientaciones sobre la importancia de la capacitación técnico vocacional, prevención en violencia de género, del trabajo infantil, resolución pacífica de conflictos, cuidado de hepatitis y de la insuficiencia renal, de enfermedades infecciosas  (dengue, chicungunya, leptopirosis, etc.), seguridad alimentaria y alimentación sana y de enfermedades como la falcemia, la diabetes, la hipertensión, ITS, VIH-SIDA, cáncer de próstata, cérvico uterino y de mama, entre otros.

Para contribuir a la reducción de embarazos en adolescentes 14,298 adolescentes y jóvenes recibieron orientación sobre prevención de embarazos, salud sexual y reproductiva (prevención de ITS-VIH/SIDA), a través de la estrategia “Yo Decido Esperar” y 7,784 adolescentes y jóvenes integrados a las redes de Prevención de Embarazo, mediante la entrega y el uso de un simulador de bebé, a través del proyecto "Bebé, ¡Piénsalo Bien!".

En 2018 participaron en acciones formativas 100,753 mujeres y jóvenes se capacitaronen cursos técnico-vocacionales, a través de los 44 Centros de Capacitación y Producción Progresando con Solidariad (CCPP). Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, 53,337 jefes de hogares fueron vinculados a la producción agropecuaria de alimentos, mediante la creación de huertos familiares.

En coordinación con el Progama Mundial de Alimentos y las UNAPs del Ministerio de Salud Pública, 70,522 embarazadas, niños y niñas, de entre 6 y 59 meses, así como envejecientes, recibieron micronutrientes en polvo Chispitas Solidarias y/o el suplemento alimenticio Progresina.

Por otro lado, 3,087 viviendas vulnerables recibieron el cambio de piso de tierra por piso de cemento, lo que significa una mejora en su calidad de vida y salubridad.

Entre los principales logros al 2018 en la reducción de la brecha digital y el uso de las Tecnologías de la Información (TIC), Prosoli ha vinculado a 6,542 miembros a la capacitación en alfabetización digital, a través de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

# III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PRGRESANDO CON SOLIDARIDAD

## 3.1 Misión y Visión de la institución

3.1.1 MISIÓN

Acompañar a las familias en situación de pobreza en su proceso de desarrollo integral, propiciando la creación de capacidades y el ejercicio de derechos a fin de aumentar su capital humano, capital social y desarrollo económico.

3.1.2 VISIÓN

Ser un programa modelo de la red de protección social del Gobierno dominicano, garantizando eficiencia y eficacia en atención responsable a las familias carenciadas y vulnerables a través de intervenciones socioeducativas que contribuyan a romper el círculo de la pobreza y propician el desarrollo humano, integral y sostenible.

## 3.2 Breve reseña de la Base Legal Institucional

El Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) es la principal estrategia del Gobierno para alcanzar las metas de reducción de la pobreza en el país, que obedece a la ordenanza del Decreto No. 488-12 que crea el programa Progresando con Solidaridad.

De igual modo, el Prosoli responde a las normativas específicas de cada una de las entidades involucradas, así como de aquellos instrumentos jurídicos que les definen sus campos de actuación y regulan su operación, como:

•	Ley 41-08 General sobre la Función Pública en la República Dominicana;

•	Decreto 1073-04, del 31 de agosto del 2004;

•	Decreto 1082-04, del 03 de septiembre del 2004;

•	Decreto 1554-04, del 13 de diciembre del 2004;

•	Decreto 1560-04, del 16 de diciembre del 2004;

•	Decreto 536-05, del 23 de septiembre del 2005;

•	Decreto 570-05, del 11 de octubre del 2005;

•	Decreto 426-07, del 18 de agosto del 2007;

•	Decreto 488-12, del 21 de agosto del 2012;

•	Decreto 489-12, del 21 de agosto del 2012.

## 3.3 Principales funcionarios de la institución

| Dra. Margarita Cedeño de Fernández | Vicepresidenta de la República Coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. |
| --- | --- |
| Dra. Altagracia Suriel | Directora Ejecutiva Programa Progresando con Solidaridad. |
| Lic. Héctor Medina | Subdirector Programa Progresando con Solidaridad. |
| Lic. Ingrid Bello | Subdirectora General Administrativo |
| Lic. Angel del Rosario Melo Feliz | Subdirector Financiero |
| Lic. Emilio Florentino Fernández | Director Financiero. |
| Lic. Miguel Tejada Fernánadez | Director de Planificación y Seguimiento. |
| Lic. Evangelista Cornelio | Directora de Vinculación Interinstitucional. |
| Lic. Claudina Valdez | Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar. |
| Ing. Jean Carlos Jiménez | Director de Tecnología y Comunicaciones. |
| Ing. José Luis Almonte | Director de Operaciones |

## 3.4. Resumen – Descripción de los principales servicios

3.4.1 Gobierno a ciudadanos/ciudadanas

Progresando con Solidaridad es dirigido a las familias dominicanas que viven en condición de pobreza y pobreza extrema a las cuales se les ofrece transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de responsabilidades en salud y educación, acompañamiento socioeducativo familiar y vinculación a los servicios que ofrece el estado, desde la perspectiva de derechos.

# IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO

## a) Metas Institucionales

Progresando con Solidaridad ha ejecutado de forma satisfactoria el 80 % de los productos propuestos en el Plan Operativo Anual.

## Salud Integral

| Producción pública | Unidad de medida | Línea base 2012 | Producción planeada 2018 |  | Producción generada enero-diciembre 2018 | Avance respecto a lo planeado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz". | Personas | - | 35,000 |  | 28,028 | 80% |
| Niños/as de 0 a 5 y embarazadas pertenecientes a familias PROSOLI cumplen con las corresponsabilidades en salud. | Personas | - | 286,519 |  | 340,272 | 100% |
| Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socioeducativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva. | Personas | - | 33,919 |  | 29,745 | 88% |
| Mujeres embarazadas miembras de familias Prosoli orientadas en temas de salud materno-infantil. | Personas | - | 5,000 |  | 4,931 | 99 % |
| % promedio de cumplimiento del componente |  |  |  | 92% |  |  |

## Educación

| Producción pública | Unidad de medida | Línea base 2012 | Producción planeada 2018 | Producción generada enero-diciembre 2018 | Avance respecto a lo planeado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembros de ILAE y BEEP cumplen con las corresponsabilidades en educación. | Miembros | - | 491,940 | 495,595 | 100% |
| % promedio de cumplimiento del componente |  |  |  |  | 100% |

## Seguridad Alimentaria

| Producción pública | Unidad de medida | Línea base 2012 | Producción planeada 2018 | Producción generada enero-diciembre 2018 | Avance respecto a lo planeado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía. | Miembros |  | 180,791 | 167,440 | 92 % |
| Miembros de familias participantes integrados en acciones de fomento a la inserción productiva para generar ingresos. | Miembros |  | 46,992 | 43,666 | 92 % |
| Mujeres embarazadas, envejecientes y niños de un año a 5 beneficiados con soporte nutricional. | Miembros |  | 119,524 | 84,053 | 70 % |
| % promedio de cumplimiento del componente |  |  |  |  | 85% |

## Formación Humana

| Producción pública | Unidad de medida | Línea base 2012 | Producción planeada 2018 | Producción generada enero-diciembre 2018 | Avance respecto a lo planeado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jóvenes en conflicto con la ley penal integrados en iniciativas socio educativas y cursos técnicos vocacionales para promover su re inserción en la sociedad. | Miembros |  | 5,413 | 5,453 | 100% |  |
| Familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos. | Familias |  | 39,948 | 33,485 | 83 % |  |
| Jóvenes reciben orientaciones socio educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven. | Miembros |  | 21,102 | 10,658 | 69 % |  |
| Jóvenes se benefician de las atenciones de los Centros de Desarrollo Integral de Jóvenes. | Miembros |  | 500 | 455 | 91 % |  |
| Jóvenes integrados en grupos juveniles del Movimiento Nacional Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz para que implementen acciones a favor de los jóvenes y familias de sus comunidades. | Miembros |  | 64,000 | 22,284 | 35% |  |
| Niños, niñas y jóvenes que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades. | Miembros |  | 418,683 | 373,528 | 89 % |  |
| Miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar su inclusión social. | Miembros |  | 124,937 | 131,148 | 100% |  |
| Familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar acompañadas para su desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades. | Familias |  | 225 | 238 | 100% |  |
| % promedio de cumplimiento del componente |  |  |  |  |  | 81% |

## Acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación

| Producción pública | Unidad de medida | Línea base 2012 | Producción planeada 2018 | Producción generada enero-diciembre 2018 | Avance respecto a lo planeado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembros de familias vinculados a las ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios. | Miembros |  | 212,800 | 212,811 | 100% |
| % promedio de cumplimiento del componente |  |  |  |  | 100% |

## Habitabilidad y Protección del Medioambiente

| Producción pública | Unidad de medida | Línea base 2012 | Producción planeada 2018 | Producción generada enero-diciembre 2018 |  | Avance respecto a lo planeado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembros de familias integrados en iniciativas de protección del medio ambiente. | Miembros |  | 18,900 | 18,948 |  | 100 % |
| Viviendas de familias en pobreza extrema (ICV-1) con déficit cualitativo mejorado. | Miembros |  | 4,650 | 3,087 |  | 66 % |
| % promedio de cumplimiento del componente |  |  |  |  | 83 % |  |

## b) Indicadores de Gestión SIGOB

## 1. Perspectiva Estrátegica

# i. Metas Presidenciales

En cumplimiento a la meta del Plan de Gobierno 2016-2020:

Se han integrado 94,544 personas a actividades de capacitación, esto significa un avance de un 63% de la meta del cuatrenio 2016-2020.

Durante el año de gestión 2018, Progresando con Solidaridad transfirió RD$ 6, 972, 983,396.29 a través del Programa de Transferencias Condicionadas. Con estos recursos el Gobierno garantizó el acceso a la Canasta Básica de Alimentos Calóricos (CBAC) a 818,093 familias que cumplieron sus corresponsabilidades en Salud y Educación, contribuyendo al incremento del capital humano de dichas familias. Fueron transferidos RD$844, 585,300.00 a 220,643 familias participantes con miembros en edad escolar y cursan el nivel básico, a través del Incentivo a la Asistencia Escolar, así como RD$720,158,268.15 a 238,563 estudiantes miembros Prosoli que cursan media.

En Subsidios Focalizados, a través de Bono-Gas Hogar, Progresando con Solidaridad benefició a 945,416 familias clasificadas por el SIUBEN en estado de vulnerabilidad, con una inversión de RD$ 2, 098,659,582.29 destinados a la adquisición de combustible para uso doméstico. Un total de 444,239 familias recibieron apoyo económico para el pago de la factura eléctrica a través de BonoLuz con una inversión de RD$ 1,193,118,460.40. En total 945,416 en pobreza extrema y moderada participantes del programa recibieron RD$13, 144, 237,031.18 en el año 2018.

## b.1.2 Avances del programa en la END-2030

| Objetivo General END |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Educación de calidad para todos y todas. |  |  |
| Objetivo Específico END |  |  |
| 2.1.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación. |  |  |
| Institución | Productos / Líneas de acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 2.1.2.2 Brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad, a fin de reducir las tasas de sobreedad, repitencia y deserción. | 700 niños, niñas, adolescentes y adultos con autismo y otras excepcionalidades recibieron educación en las aulas inclusivas. |

| Objetivo General END |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Salud y seguridad social integral |  |  |
| Objetivo Específico END |  |  |
| 2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. |  |  |
| Institución | Productos / Líneas de acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 2.2.1.2 Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva, atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras); crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras); así como el fomento de estilos de vida saludables, garantizando el acceso a la población vulnerable y en pobreza extrema. | 26,131 adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva. |
|  |  | 28,028 miembros de familias beneficiarias recibieron chequeos oftalmológicos y odontológicos, a través de los operativos “Mirada Feliz” y “Sonrisa Feliz”. |
|  | 2.2.1.5 Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en temas de control de epidemias y de enfermedades recurrentes y emergentes. | 568,294 miembros de familias se orientaron sobre el tema “Mitigación de Desastres” |

| Objetivo General END |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades |  |  |
| Objetivo Específico END |  |  |
| Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres |  |  |
| Institución | Productos / Líneas de Acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 2.3.1.3 Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. | 210,264 niños, niñas y adolescentes miembros de familias beneficiarias fueron integrados al Movimiento Progresando en Valores (Campamento en Valores). |
|  |  | 5,568 niños/as pertenecientes a familias participantes prevenidos sobre trabajo infantil. |
|  |  | Fueron ejecutadas 12,001 Escuelas de Familias a través de las cuales 379,193 miembros de familias se orientaron sobre el tema “Prevención en Violencia de Género y Resolución Pacífica de Conflictos” |

| Objetivo General END |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades |  |  |
| Objetivo Específico END |  |  |
| 2.3.2 Elevar el capital humano y social, así como las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida. |  |  |
| Institución | Productos / Líneas de acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 2.3.2.1 Promover la equidad educativa a través del apoyo a las familias más vulnerables, en especial las de jefatura femenina y a estudiantes en condiciones de desventaja, para asegurar su permanencia y progresión en el sistema educativo. | 238,563 familias en pobreza extrema y moderada con niños/as en educación básica recibieron el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE). |
|  | 2.3.2.3 Fortalecer el sistema de capacitación laboral tomando en cuenta las características de la población en condición de pobreza, para facilitar su inserción al trabajo productivo y la generación de ingresos. | Actualmente se encuentran en operación 45 Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) en la Geografía Nacional con el fin de contribuir en la capacitación técnico vocacional de las familias vulnerables. |
|  | 2.3.2.4 Fomentar las iniciativas emprendedoras y el desarrollo y la sostenibilidad de las microempresas, incluyendo las microempresas de mujeres y jóvenes, mediante un adecuado marco institucional para la provisión de servicios de financiamiento y capacitación. | 37,336 miembros de familias Prosoli capacitados en educación financiera. |
|  |  | 59,073 miembros de familias beneficiarias involucradas en producción y comercialización agropecuaria. |

| Objetivo General END |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades |  |  |
| Objetivo Específico END |  |  |
| 2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social. |  |  |
| Institución | Productos / Líneas de acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 2.3.4.1 Promover la atención integral a la primera infancia a través de la combinación de atención pediátrica, fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, fortalecimiento nutricional a madres e infantes, orientación a las familias, estimulación temprana, provisión de micronutrientes y educación inicial desde los tres años de edad. | Se verificaron 45,282 niños/as miembros/as de familias beneficiarias de 0 a 5 años de edad en el cumplimiento de controles de salud, talla y peso para en el 2016. |
|  |  | Fueron verificadas 8,573 embarazadas que forman parte de familias beneficiarias Comer es Primero para el cumplimiento de la corresponsabilidad en control de salud. |
|  |  | 1,208 mujeres embarazadas y puérperas recibieron micronutrientes “Chispitas Solidarias” y Progresina durante su período de gestación. |
|  |  | 5,563 niños de 6 a 59 meses recibieron micronutrientes “Chispitas Solidarias” y “Progresina” para su correcto desarrollo nutricional. |
| Institución | Productos / Líneas de acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 2.3.4.3 Fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 6,000 niños, niñas beneficiarios integrados en charlas, talleres, caminatas, entre otras, en el mes de la Prevención del Abuso Infantil con los participantes de la Red por un País Libre de Abuso Infantil. |
|  |  | 176,845 niños, niñas y adolescentes fueron integrados al Movimiento Progresando en Valores. |
|  | 2.3.4.4 Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. | A través de las escuelas de familia 379,193 miembros de familias beneficias recibieron orientación sobre el perjuicio del trabajo Infantil y la prevención de violencia intrafamiliar. |
|  |  | 6,000 niños/as pertenecientes a familias participantes prevenidos sobre el trabajo infantil. |
| Objetivo General END |  |  |
| 3.4 Empleos suficientes y dignos |  |  |
| Objetivo Específico END |  |  |
| 3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). |  |  |
| Institución | Productos / Líneas de acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 3.4.2.6 Desarrollar programas de capacitación para grupos poblacionales que no hayan completado la educación básica y para la readaptación laboral de los y las trabajadoras desplazadas por cambios permanentes en las condiciones de competitividad. | 94,588 jóvenes y adultos de las familias beneficiarias que fueron capacitados en una rama de ocupación técnico laboral, a través de los 45 Centros de Capacitación y Producción Progresando, en coordinación con el INFOTEP. |
|  | 3.4.3.2 Impulsar programas de capacitación y asesorías para las MIPYME, orientados a mejorar su productividad, competitividad, capacidad de incorporación y generación de innovaciones. | Fueron involucradas 60,919 Familias involucradas en la generación de ingresos a través de la producción agropecuaria. |
|  | 3.4.3.5 Promover las iniciativas empresariales, tanto individuales como asociativas, dando a especial atención a jóvenes y mujeres. | 995 personas integradas en cooperativas formadas y fortalecidas, con miembros de las familias beneficiarias capacitadas en cursos técnicos vocacionales. |

| Objetivo General END |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Manejo sostenible del medioambiente |  |  |
| Objetivo Específico END |  |  |
| 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos. |  |  |
| Institución | Productos / Líneas de Acción END | Resultados |
| Programa Progresando con Solidaridad | 4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medioambiente, el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climático. | 444,239 familias participantes recibieron apoyo económico para el pago de la factura eléctrica a través del subsidio BonoLuz con una inversión de RD$ 1,193,118,460.40. A la vez, fueron orientados sobre cómo ahorrar electricidad. |
|  |  | Fueron ejecutadas 12,861 Escuelas de Familias a través de las cuales 415,896 miembros de familias se orientaron sobre el tema “Medioambiente”. |
|  |  | 9,120 jóvenes fueron integrados en iniciativas de protección al medioambiente, a través del proyecto "Juventud Verde", el cual incluye jornadas de reforestación, limpieza de costas y orientaciones sobre ahorro de recursos naturales no renovables. |

ii. Índice uso de TIC’s e Implementación Gobierno Electrónico.

El programa Progresando con Solidaridad tiene un índice estimado de 93.20% de uso en uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge).

ii. Contribuciones a la iniciativa de Gobierno Abierto durante el periodo.

Como parte del fortalecimiento a la iniciativa de Gobierno Abierto del Gobierno Dominicano, el Programa Progresando Con Solidaridad, a través de su Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) y la Dirección de Comunicaciones, ha desarrollado acciones basadas en: Transparencia, Colaboración y Participación.

- El Portal está certificado con las NORTIC A2, NORTIC A3 y la NORTIC E1, otorgadas por la OPTIC.

- Publicación de las informaciones más relevantes, a través del portal institucional www.progresandoconsolidaridad.gob.do.

- Colocación de informaciones en formatos descargables en la sección de Transparencia.

- Acceso a través de las redes sociales (Twitter - @ProSoliRD / Facebook –

- ProSoliRD / Youtube - SolidaridadRD).Acceso presencial a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) en la sede central, los puntos solidarios, las oficinas regionales y provinciales del Programa.

# ii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Para contribuir con el logro del objetivo del SISMAP, en cuanto a fomentar una Cultura de gestión eficaz, eficiente y transparente,  hemos enfocado esfuerzos para mantener por encima del 90% la calificación general del SISMAP.

El SISMAP esta integrado por nueve (9) Indicadores Básicos de Organización y Gestión, desplegados en 28 Sub-Indicadores, su cumplimiento se mide con rangos de valores del 0 al 100, acompañado por una escala similar a un semáforo, determinando el avance en cada uno de los Indicadores y Sub-Indicadores.

Actualmente la Institución se encuentra posicionada en el segundo (2do) lugar de cumplimiento, con un promedio general de 93.05% en la Calificación del SISMAP.  Para alcanzar esta posición la Dirección General impulsa de forma constante y permanente el cumplimiento de las normativas, la gestión de Recursos Humanos, el fortalecimiento institucional y la calidad de la Gestión y los servicios.

El SISMAP requiere de una gestión dinámica, para la revisión y actualización constante de las evidencias que demuestren el cumplimiento planificado durante el año.

A continuación evidencia del alcance de la Institución a nivel general, en el referido Sistema.

## 2. Perspectiva Operativa

## i. Índice de Transparencia

Progresando con Solidaridad posee un portal institucional, dentro del cual cuenta con una sección de Transparencia en la que el público en general tiene acceso a: informaciones legales, estadísticas institucionales, planes estratégicos de la institución, compras y contrataciones, presupuesto institucional, proyectos y programas, finanzas, entre otros. Estas informaciones son actualizadas de manera mensual, trimestral y semestral, según aplique el caso. Es importante destacar que en nuestra institución el suministro de información no posee ningún costo.

En el periodo Enero-Noviembre del año en curso recibimos y solucionamos satisfactoriamente 13 Solicitudes de Información por parte de los ciudadanos. En cuanto a la evaluación realizada al portal de transparencia (PROSOLI) por parte del órgano rector, Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG), desde Enero a Octubre, mes por mes, hemos obtenido una puntuación de 100.

| TRIMESTRE | CALIFICACION |
| --- | --- |
| Enero - Marzo | 100 |
| Abril - Junio | 100 |
| Julio - Septiembre | 94.5 |
| Octubre - Diciembre | A espera de calificación |

La variación en la calificación correspondiente al mes de julio, se debe a modificaciones en la resolución 1-13 a la 1-18.

i.1 Participación de la Oficina de Acceso a La Información en Comités del Programa Progresando Con Solidaridad

Parte del compromiso institucional de PROSOLI ante la Dirección de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) es el fortalecimiento de la ética y la transparencia en la gestión administrativa, por ese motivo el Responsable de Acceso a la Información Pública continúa siendo miembro en el Comité de Ética Pública y el Comité de Compra y Contrataciones de la institución.

## ii. Normas Basicas de Control Interno (NOBACI)

En el año 2018 Prosoli continuó con el proceso de implementación de las Normas Basicas de Control Interno NOBACI, con una calificación validada por la contraloría de 93.17%. Actualmente la institución se encuentra en proceso de implementación del plan de acción para lograr el 100%.

## iii. Plan de Compras y Contrataciones

Progresando  con Solidaridad desarrolló para el período 2018 un Plan Anual de Compras (PACC) por un valor de RD$  858, 010,115.00 (Ochocientos cincuenta y ocho millones, diez mil ciento quince), ejecutando  compras y contrataciones durante el mismo período por un monto de RD$261,718, 822.80 (Doscientos sesenta y un millones setencientos dieciocho mil ochocientos veintidós) es decir 31%. Esta brecha se debe principalmente a la reducción de las compras por instrucciones de la Direcicón General y manejar de manera austera el presupuesto.

La institución realizó en el año las siguientes operaciones de compras:

Progresando con Solidaridad:

- 1,407 Procesos de compras,

- 6 Comparaciones de Precios

- 8 Licitaciones Pública Nacional.

- 200 Procesos de excepcicón.

- 747 Compras directas.

- 446 Compras menores.

Centros Tecnológicos Comunitarios:

- 176 Compras directas.

- 65 Compras menores.

- 52 Procesos de excepción.

Asegurando en toda su ejecución un estricto apego y cumplimiento a lo establecido en la Ley 340-06 y su modificación y el Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto No 543-12.

## iv. Comisiones de Veedurias Ciudadanas

En la actualidad la Red Social de Apoyo y Veeduría al Prosoli está constituida por 4,283 organizaciones comunitarias y  281 Comités de Apoyo y Veeduría al Prosoli. El accionar de la Red Social  es de gran importancia para el Programa en vista de que la Participación Ciudadana es esencial para el funcionamiento y éxito de las políticas  y acciones gubernamentales.

El Programa Progresando con  Solidaridad cuenta con la Unidad de Participación Comunitaria (UPC) que forma parte de la Dirección de Vinculación Interinstitucional,  para vincular a las organizaciones comunitarias en el logro de los resultados que se propone y para que realicen una labor de Veeduría Social que contribuya a la mejora continua de los procesos.

A continuación algunos datos relevante relacionados la labor de Veeduría Social al Prosoli en diferentes procesos operativos:

Participación de la Red Social en procesos operativos del Prosoli

A continuación resultados a partir de sistematización realizada a las respuestas de la Red Social a preguntas incluidas en formularios diseñados para facilitar la labor de veeduría social:

- ¿Se le dio facilidad para desarrollar  la  labor de veeduría social?

El 97% manifestó que si y  el 3% dijo que solo un poco.

- ¿La actividad a la hora establecida?

95% manifestaron que sí.

- ¿Cómo considera la organización de la actividad?

El 98% la consideró como buena y el 2% la considero regular.

- ¿Entiende usted que dicha actividad contribuye con el desarrollo de las familias?

El 100% manifestó que efectivamente dicha actividad contribuye con el desarrollo de las familias del programa.

Participación de la Red Social en proceso de cambio de piso de tierra por cemento

El proceso de Veeduría Social para el Cambio de Piso de Tierra por cemento arrojó datos importantes a considerar por el Programa en las intervenciones que se están haciendo para mejorar la calidad de vida de las familias participantes en el marco del proyecto Progresando Unidos que se desarrolla en la regional El Valle, en los municipios de San Juan y El Cercado.  Entre los datos más relevantes podemos destacar los siguientes:

Al preguntar si se les dió facilidad para desarrollar su labor de Veeduría Social el 90% contestó que sí.

Sobre la pregunta de que si tuvo algún inconveniente durante el proceso, el 100% respondió que no tuvo ningún inconveniente por lo que no se refleja ningunas situación que impidiera la participación de las organizaciones de la Red Social en dicho proceso de cambio de piso de tierra.

Un dato importante a destacar es que al preguntar si efectivamente la familia intervenida en el cambio de piso de tierra por cemento realmente lo necesita, el 100% respondió que sí, lo que significa que el proceso de elección de las familias realmente corresponde con el nivel de necesidades y con los requisitos del programa para ser intervenida en dicho proceso.

Al preguntar si entiende que el trabajo de cambio de piso de tierra por cemento que se está realizando reúne la calidad necesaria, 9 de 10 encuetados destacaron que efectivamente se está desarrollando un trabajo con la calidad que se requiere en el cambio de piso de tierra por cemento y solo uno destaco que la pintura no era de buena calidad.

Un elemento importante a destacar es lo relacionado a la colaboración, el 50%  respondió que ha colaborado en el proceso de cambio de piso de tierra.

En relación a la contribución que hace dicha intervenciones a las familias intervenidas el 100% lo cataloga como importante, que realmente contribuye con el bienestar de las familias que está siendo intervenida con el cambio de piso de tierra ya que de esa maneja mejora su calidad de vida.

Al preguntar ¿Qué entiende usted  se puede mejorar en próxima intervención  como esta? Las organizaciones respondieron que era necesario: Que incluyan zinc a la casa que los necesitan, construcción de techo, que los materiales sean de buena calidad, que se arreglen las paredes que tienen tablas viejas, que se construyan las calles para que se pueda transitar mejor, mejorar las viviendas que están el mal estado y que además se  cambie el techo de yagua por zinc.

Veeduría de la Red Social en Proceso de Reportes Comunitarios

Con el propósito de cumplir con sus objetivos de promoción de la participación comunitaria y la veeduría social, el Prosoli ha considerado apropiada la aplicación de una herramienta para el monitoreo de servicios sociales denominada Reportes Comunitarios (RC).

El proceso de Implementación de Reportes Comunitarios se realiza a los/as usuarios/as y proveedores de servicios públicos, para identificar situaciones que se presentan en la prestación de los mismos.

Se enfoca en identificar obstáculos o problemas encontrados por usuarios/as al momento de utilizar los servicios, con el fin de solucionarlos. De igual manera, permite que los proveedores de los servicios públicos, identifiquen las dificultades u obstáculos que dificultan la adecuada prestación de los servicios y busquen soluciones de manera conjunta.

El principal objetivo de los RC es contribuir al logro de los objetivos de la organización e incrementar la eficiencia, la rendición de cuentas y la calidad de los servicios brindados en el marco del programa.

En ese sentido el siguiente informe recoge las opiniones y valoraciones de la Red Social en dicho proceso. Algunos datos relevantes a destacar sobre la participación la Red Social en la aplicación de Reportes Comunitarios son los siguientes.

- El 87% de los Participantes expresan que se le dió facilidades, en cambio un 13% consideran Un Poco.

- El 100% de los participantes expresan que la actividad inició a la hora acordada.

- El 100% de los participantes expresan que la actividad es buena.

- El 100% de los participantes expresan que la actividad contribuye con el desarrollo de las familias.

## v. Auditorías y Declaraciones Juradas

v.1. Auditorías

v.1.1. Auditoria de Recertificacion y transición a la norma ISO 9001:2015

De acuerdo a los resultados de la auditoria internacional, el  Sistema de Gestión de la Organización tiene la capacidad para lograr los resultados esperados, cumpliendo con los requisitos que le son aplicables y demostrando eficacia para alcanzar los objetivos planteados. Los procesos de planificación y de operaciones del programa fueron considerados puntos fuertes dentro del sistema de calidad.

La Organización evidencia la ejecución de dos auditorías internas complementarias y una revisión por la dirección, donde los directores de las diferentes áreas exponen los resultados obtenidos abordando los temas requeridos por la Norma de Referencia. También se realizan otras reuniones periódicas (semanal y mensual) para dar seguimiento a los procesos operativos.

La organización cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad con capacidad de dar el soporte necesario a las estrategias definidas por la organización para  la atención responsable de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad de la República Dominicana.

Dicho Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con capacidad para cumplir con los requisitos aplicables, así como para el logro de los resultados previstos.

El Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con los mecanismos de vigilancia necesarios para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia, gracias al enfoque de mejora continua patrocinado por la Alta Gerencia.

Respecto al tratamiento de quejas, la organización tiene definida la sistemática para su respectivo tratamiento.  Las quejas presentadas en el último período han sido oportunamente tratadas y aclaradas, dando espacio para la mejora continua en la prestación del servicio

## v.2 Declaraciones Juradas

v.2.1 Altagracia Suriel Sánchez, Directora General

v.2.2 Héctor Bienvenido Medina Disla, Sub-Director

v.2.4. Virginia Dolores Peña, Encargada de Compras

v.2.3 Maritza Toribio, Directora Financiera

## 3. Perspectiva de los Usuarios

i. Respuestas a Solicitudes de Información de los Ciudadanos

En el periodo Enero-Noviembre 2018 fueron recibidas  y respondidas satisfactoriamente 13  Solicitudes de Información por parte de los ciudadanos.

Las informaciones suministradas  se resumen en los siguientes ítems:

- Solicitud de Información sobre Contratos

- Solicitud de Información sobre la red de apoyo a nivel comunitario de familias con niños y niñas afectados del Sindrome Congenito (Zika).

- Como obtener la Tarjeta Solidaridad y cuales beneficios ofrecen.

- Solicitud de Información para obtener el número de beneficiarios por género que reciben ayuda de los Programas desde 2014-2017.

- Información estadisticas sobre beneficiarios de Los Alcarrizos.

- Información sobre registros de NNA huerfanos de feminicidios en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 desde el inicio del Protocolo de atención.

- Informes presupuestarios detallados para implementar el protocolo de Atención a NNA huerfanos de feminicidios en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

- Servicio de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias

La OAI de Progresando con Solidaridad (PROSOLI) está registrada dentro de las instituciones del estado dominicano al Sistema 311, el mismo tiene la finalidad de registrar las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias por parte de los ciudadanos. Durante este periodo de tiempo, la institución, recibió 9 reclamaciones y 19 quejas, las cuales fueron resueltas satisfactoriamente en el tiempo establecido por la Ley 200-04.

# V. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL centros tecnológicos comunitarios.

Los Centros Tecnológicos Comunitarios son el primer y único programa de la República Dominicana que se dedica al desarrollo de capacidades y habilidades de personas de todas las edades que se encuentran en estado de vulnerabilidad, a través del uso de las herramientas TIC. Los CTC son espacios que ofrecen servicios de capacitación tecnológica, acceso a internet, formación y Radio Comunitaria, biblioteca, entre otros servicios.

Misión

Somos una institución gubernamental ágil y eficiente, que con sensibilidad humana reduce la brecha digital, crea y potencia capacidades y promueve la aprehensión del conocimiento a favor del desarrollo integral y en valores de las familias dominicanas.

Visión

Familias dominicanas desarrollándose íntegramente y viviendo en valores, en un marco de equidad, solidaridad y justicia social

A continuación, se detallan los espacios y servicios que ofrecen los Centros Tecnológicos Comunitarios:

•             Sala de Internet:

Espacio para la digitación, investigación de tareas, prácticas y desarrollo de cursos por parte de los facilitadores

•             Sala de capacitaciones:

Sala donde se ofrecen los cursos de la canasta educativa, como alfabetización digital, técnicas de digitación, cursos avanzados tales como: photoshop, introducción a la programación, diseño de páginas web, entre otros.

•             Espacios de Esperanza (EPES):

Es un proyecto educativo de fomento para la educación infantil, contemplado para niños y niñas de entre tres y cinco años de edad

•             Biblioteca Comunitaria:

La biblioteca y espacios de lectura de cada CTC, son áreas donde se promueve el interés por la lectura y la integración de actividades socio-culturales y de recreación de los niños, niñas, jóvenes y adultos en las comunidades

•             Radio Comunitaria CTC:

Es el medio que lleva información de interés local, educación, salud, prevención, cultura, actividades y campañas educativas a los radioyentes de la comunidad.

•             Sala de reunión:

Además del uso tradicional de reuniones de trabajo,  docencia y de carácter operativo, en la sala de reuniones se utiliza para impartir cursos especiales.

  Egresados 1ro de enero- 04 de diciembre del 2018

| Proyecto | Egresados | Beneficiario Prosoli |
| --- | --- | --- |
| Apptiva-T | 13,866 | 582 |
| Ciudadano Digital | 31,500 | 1,482 |
| Nativos Digitales | 5,813 | 80 |
| Progresa en TIC | 32,951 | 1,596 |
| T-Incluye | 131 | 0 |
| Viajeros Digitales | 300 | 2 |

  Participantes 1ro de enero – 04 de diciembre del 2018

| Proyecto | Participantes | Beneficiario Prosoli |
| --- | --- | --- |
| Apptiva-T | 2,326 | 768 |
| Ciudadano Digital | 2,004 | 1,679 |
| Nativos Digitales | 12,946 | 3,362 |
| Progresa en TIC | 26,770 | 7,663 |
| T-Incluye | 17,998 | 6,940 |
| Viajeros Digitales | 107,752 | 28,479 |

  Otros servicios:

| Servicio | Cantidad de usuarios | Pertenecientes al programa Progresando con Solidaridad |
| --- | --- | --- |
| Biblioteca | 162,783 | 15,321 |
| Radio CTC | 1,859 | 541 |
| Internet | 399,583 | 107,287 |
| Socioculturales del CTC | 94,895 | 35,630 |

Otras cifras importantes:

•             1,075 Niñas, jóvenes y mujeres beneficiadas con los componentes formativos del proyecto Mujeres en TIC.

•             212,811 usuarios de los CTC poseen la Tarjeta Progresando con Solidaridad; dentro los cuales, 3,162 han sido alfabetizados digitalmente.

Indicadores de Gestión y Logros:

•             En Febrero del 2018, el programa Centros Tecnológicos Comunitarios recibió la recertificación en la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2008 y realizó la transición a la Norma Internacional ISO 9001:2015, demostrando cumplir eficazmente con los estándares internacionales de calidad.

•             El 23 de abril del 2018, CTC firmó un acuerdo con Cisco Systems con el compromiso de que la compañía brindará oportunidades de pasantías y empleos formales a jóvenes y emprendedores de comunidades pobres y vulnerables, con el objetivo de contribuir con el desarrollo local y la mejora de la educación en el país utilizando las TIC.

•             El 2 de agosto del 2018, CTC firmó un acuerdo con el INDRHI para hacer posible que miles de usuarios de los CTC y Radioescuchas de las 92 Radios Comunitarias participen en programas de orientación que producirá el INDRHI para crear conciencia en cuanto a la cultura del agua y la importancia de su racionamiento.

•             El 10 de octubre del 2018, CTC firmó un acuerdo con Oracle Corporation para que cinco mil estudiantes y 210 profesores reciban formación de Oracle Academy a través de 42 Centros Tecnológicos Comunitarios. Dicho acuerdo colaborará en la reducción de la brecha entre la demanda y oferta de profesionales con habilidades en tecnologías.

Índice de uso de las TIC e implementación Gobierno Electrónico.

Los Centros Tecnológicos Comunitarios, principalmente marcan un nivel de cumplimiento y avance de un 93.75% en lo que se refiere al uso de las TIC, abarcando los temas de infraestructura, software, herramientas, gestión y controles.

En lo que respecta al desarrollo de servicios electrónicos (e-servicios), se logró un avance de un 83.8%, los cuales incluyen servicios informativos, interactivos y transaccionales;  Alcanzando como institución un avance general en el índice de un 70.91%.

Contribuciones a la iniciativa de Gobierno Abierto durante el período

Como parte del fortalecimiento a la iniciativa de Gobierno Abierto, los Centros Tecnológicos Comunitarios, a través de su Dirección de Comunicaciones y de la Dirección de TIC, ha desarrollado las siguientes acciones basadas en transparencia, colaboración y participación:

•             Portal estandarizado con la normativa NORTIC A2 y A3, las cuales están en proceso de certificación.

•             Publicación de las informaciones más relevantes, a través del portal institucional www.ctc.edu.do

•             Acceso a través de las redes sociales (Twitter - @CTCRD  / Facebook – Centros Tecnológicos Comunitarios / Youtube – VicepresidenciaRDO/Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) / Instagram  -  ctcrdo).

Breve reseña de la Base Legal Institucional

Los CTC operan como parte de la línea de trabajo de “Progresando con Solidaridad”, focalizando su accionar en la creación de habilidades y capacidades, relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

El programa Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) funciona como una herramienta que articula y coordina sus acciones como parte de la estrategia de reducción de la pobreza y de estímulo para la creación de capital humano y social,

obedeciendo a la ordenanza del Decreto No. 488-12, que transfiere los CTC a Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

El Marco Legal que ampara el funcionamiento de los Centros Tecnológicos Comunitarios:

•             Constitución de la República Dominicana.

•             Ley No. 1-12: Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

•             Reglamento núm. 134-14 de la Ley No. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

•             Decreto núm. 1538-04, que transfiere los Centros Tecnlógicos Comunitarios (CTC) al Despacho de la Primera Dama.

•             Decreto núm. 489-12, que transfiere la dirección y ejecución del Programa Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) desde el Despacho de la Primera Dama, a la red de Protección Social del Gabinete Social.

•             Decreto núm. 258-16, creación del Porgrama República Digital.

# GESTIÓN INTERNA

## a) Desempeño Financiero

## 1. Ejecución presupuestal del período y metas de producción logradas.

Informe de Ejecución Presupuestaria

Programa Progresando con Solidaridad

Período enero-noviembre 2018

| TOTALES | PRESUPUESTO (RD$) | EJECUTADO (RD$) |
| --- | --- | --- |
|  | 2,312,967,701.96 | 2,317,328,168.85 |
|  | 100 % | 100.19% |

En términos generales, el Programa tiene una ejecución global de RD$ 2, 317, 328,168.85, equivalente al 100.19%, del Prosoli durante el período enero – noviembre 2018. La parte que se excedió al 100% fue completada con presupuesto remanente del año anterior.

Las cuentas por pagar ascienden a un monto de: RD$ 46, 621,369.31

Las retenciones  ascienden a un monto de: RD$ 8, 616,409.75

2. Balance General

# b) Contrataciones y adquisiciones

## b.1 Resumen de Licitaciones realizadas en el período

Al 30 de noviembre, fueron llevadas a cabo 8 licitaciones nacionales por un valor total de RD$ 55, 470,896.37 [Ver detalle en anexo 1].

    - Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período

En cuanto a las compras y contrataciones, fueron desembolsados RD$ 225, 679,543.07. En la tabla a continuación,  se desglosan los montos por frecuencia mensual.

RESUMEN DE COMPRAS POR MES

AÑO 2018

EN RD$

| Mes | Ordenes adjudicadas | Monto final |
| --- | --- | --- |
| Enero | 127 | 25,037,932.29 |
| Febrero | 121 | 18,854,340.40 |
| Marzo | 124 | 18,239,726.14 |
| Abril | 212 | 37,834,262.81 |
| Mayo | 201 | 35,805,519.25 |
| Junio | 126 | 16,609,029.73 |
| Julio | 127 | 23,006,033.48 |
| Agosto | 147 | 29,173,223.47 |
| Septiembre | 107 | 11,528,502.17 |
| Octubre | 102 | 9,590,973.33 |
| Total: | 1,394 | 225,679,543.07 |

## b.2. Descripción de los procesos

Licitación Pública

Elaboración de pliego de condiciones (Generales y particulares. Art. 20 Ley 340-06 que modifica la Ley 449-06 y Arts. 70 al 74 Reglamento 543-12). Acto administrativo de aprobación (Art.15 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06) y Art. 60, Reglamento 543-12). Publicación de la Convocatoria Nacional: 2 diarios de circulación nacional por dos (2) días consecutivos y en el Portal de Compras de la DGCP y de la entidad contratante. Deberá disponerse, además, avisos en publicaciones internacionales por el término de dos (2) días. Art.18 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06 y Art.62, Reglamento 543-12). -Plazo entrega de ofertas: Desde última publicación a plazo de entrega: treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura. (Art. 18 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06). -Audiencia, si amerita (Art. 20-parrafo II- Ley 340-06 con modificación Ley 449-06). -Aclaraciones -50% del plazo de presentación, respuesta-inmediata hasta 75% del plazo de entrega-, comunicación a todos. (Art. 20 Parr. I Ley 340-06 con mod. Ley 449-06). -Adquisición de Pliego (Art. 18 párrafos I y IV Ley 340-06 con modificación Ley 449-06). -Acto de apertura Público (Art. 23 Ley 340-06). -Evaluación (Art.25 Ley 340-06 y Art. 87-90, Reglamento 543-12). -Declaración desierta, acto administrativo (Art. 24 Ley 340-06) o Adjudicación (Art.26 Ley 340-06 y Art. 101, Reglamento 543-12). -Notificación Adjudicación (dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación (Art. 26 ley 340-06 06 con modificación Ley 449-06 y Art. 102 del Reglamento 543-12). -Publicación en el Portal (Art. 61, Reglamento 543-12). Licitación restringida Elaboración de pliego de condiciones (Generales y particulares. Art. 20 Ley 340-06 con modificación a la Ley 449-06 y Arts. 70 al 74, Reglamento 543-12). -Acto administrativo de aprobación (Art.15 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06) y Art. 60 Reglamento 543-12). -Publicación de la convocatoria- Nacional.: 2 diarios de circulación nacional, por dos (2) días consecutivos y el Portal de Compras de la DGCP y la entidad contratante. -Invitación a ofertar -mínimo 5 oferentes (Art. 16 Ley 340-06). Publicar en el portal de compras de la DGCP y de la entidad contratante, o en su defecto en dos (2) diarios de mayor circulación por dos (2) días (Art. 18 Ley 340-06 06 con modificación a la Ley 449-06 y Art. 63 del Regl. 543-12). -Plazo para entrega ofertas: no menos de veinte (20) días hábiles (Art.18 Ley 340-06 06 con modificación a la Ley 449-06). Audiencia, si amerita (Art. 20 Parr II- Ley 340-06 06 con modificación a la Ley 449-06). Aclaraciones, respuesta, comunicación, publicación (Art. 20 Par. I y II Ley 340-06). -Acto de apertura (Art. 23 ley 340-06). Evaluación (Art. 25 Ley 340-06 y Art. 87-90, Reglamento 543-12). -Declaración desierto, acto administrativo (Art. 24 Ley 340-06) o Adjudicación (Art.26, Ley 340-06 y Art. 101, Reglamento 543-12). -Notificación de adjudicación (dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación (Art. 26 Ley 340-06 06 con modificación a la Ley 449-06 y Art. 102 del Reglamento 543-12). -Publicación en el Portal (Art. 61, Reglamento 543-12)..

Comparación de Precios -Acto administrativo de aprobación (Art.15 Ley 340-06 con modificación a la Ley 449-06) y Art. 60, Reglamento 543-12). -Convocatoria a contratistas en el portal del órgano rector y de la institución -Invitación a ofertar -mínimo 6 oferentes -Plazo entrega de ofertas: no menos de 5 días hábiles -Recepción de ofertas -Evaluación de las ofertas -Adjudicación y notificación -Publicación en el portal (Art. 61, Reglamento 543-12). Compras Menores -Pedido de cotizaciones (mínimo de tres cotizaciones) -La invitación podrá realizarse por cualquier medio -Plazo de antelación entre el momento de efectuarse la invitación y el momento para presentar la propuesta: Libre entre las partes. -El titular de la unidad operativa custodiará las ofertas -Evaluación de las ofertas -Adjudicación -Notificación -Publicación en el Portal (Art. 61, Reglamento 543-12)..

## 7.2.6 Tipo de documento beneficiario

Contratación especial de obras

Contratación de obras

Contratación especial B y S

Contratación regular B y S

Orden de compras por fondo

# VI. RECONOCIMIENTOS

- Recibimiento del Premio “The Bizz Awards 2018” a Progresando con Solidaridad. Biz Awards es un prestigioso programa de premios empresariales independiente juzgado cada uno por destacados editores y periodistas de publicaciones de primer nivel.

- Recibimiento del premio a la calidad por el Latin American Quality Institute 2018.

- El programa Progresando con Solidaridad fue recertificado en la Certificación Internacional de Calidad ISO 9001-2008, que asegura la calidad en todos los procesos que ejecuta.

- Reconocimiento Sello de Buenas Prácticas Inclusivas para Personas con Discapacidad “RD Incluye 2018”, por parte del Consejo Nacional para Personas con  Discapacidad (CONADIS).

# VII. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2019

Como en periodos anteriores, este año 2019 llega con nuevos retos y desafíos para la reduccion de la Pobreza en el país, en este contexto Progresando con Solidaridad, se ha propuesto el siguiente plan de producción para este año.

COMPONENTE: TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y SUBSIDIOS FOCALIZADOS

EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico.

Objetivo 1.1: Reducir las desigualdades de las familias identificadas en situación de pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.

1.1.2. Producto: 850,000 familias en pobreza extrema y moderada reciben la TMC Comer es Primero para la compra de alimentos básicos.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # de familias en pobreza extrema y moderada que reciben la TMC Comer es Primero. | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Director de Operaciones | SIPS |

1.1.3. Producto: 960,000 hogares reciben el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico y 460,000 el subsidio a la electricidad Bono-Luz

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # familias que reciben bono gas, para que su cobertura desincentive el uso de carbón y leña, protegiendo el medio ambiente. | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Director de Operaciones | SIPS |
| # familias que reciben bono luz, de manera que puedan invertir en la alimentación, salud y educación de sus integrantes. | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Director de Operaciones | SIPS |

1.1.4. Producto: 419,000 hogares con estudiantes entre 5 y 21 años reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar y el Bono Escolar Estudiando Progreso.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # de hogares con miembros en edad escolar (5-21) que reciben el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Director de Operaciones | SIPS |
| # de hogares con miembros en edad escolar (12-21) que reciben el Bono Escolar Progreso (BEEP). | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Atención al Beneficiario | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Encargada de Nóminca de Beneficiarios | SIPS |
|  | Director de Operaciones | SIPS |

COMPONENTE: ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico

Objetivo 1.2: Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento socio-educativo.

1.2.2. Producto: 810,000 familias reciben intervención socioeducativa en las siete líneas de acción a través de Visitas Domiciliarias.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| "# de Familias que reciben intervención socioeducativa a través de las Visitas Domiciliarias para la acción e concienciación, participación, integración y seguimiento. (Meta sugerida 768,000)" | Director de Operaciones | SIPS |

1.2.3. Producto: 810,000 familias orientadas en temas socio-educativos a través de la estrategia de Escuelas de Familia.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| "# de familias acompañadas en temas socio-educativos mediante Escuelas de Familia (Meta sugerida 768,000)" | Director de Operaciones | SIPS |

COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN

EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico

Objetivo 1.2: Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento socio-educativo.

1.2.5. Producto: 4,180 miembros indocumentados de hogares participantes adquieren documentos de identidad.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # de miembros de familias Prosoli indocumentados que reciben acompañamiento para obtener sus documentos en las 14 provincias Progresando Unidos. (Meta sugerida 175,000) | Encargada del proyecto de identificación | Fotos, Listado de Visita, copia de documentos de las personas documentadas |
| # de miembros de familias Prosoli indocumentados que reciben acompañamiento para obtener sus documentos. | Encargada del proyecto de identificación | Listado de Visita, fotos, copia de documentos de las personas documentadas |

COMPONENTE: SALUD INTEGRAL

EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico

Objetivo 1.2: Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento socio-educativo.

1.1.5. Producto: 1,108,000 miembros de familias PROSOLI orientados y acompañados en salud preventiva e integral.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| "# de mujeres beneficiarias que reciben orientación sobre salud sexual y reproductiva, y prevención de VIH e ITS/SIDA. (Meta sugerida 330,000)" | Unidad de Prevención en Salud | Informe, Listado de Partiicpantes y Fotografía |
| # de personas orientadas en temas de salud preventiva (Prevención de Enfermedades, Lactancia Materna Exclusiva y Cita Médica) (Meta sugerida 122,000) | Unidad de Prevención en Salud | Informe, Listado de Partiicpantes y Fotografía |

Objetivo 1.1: Reducir las desigualdades de las familias identificadas en situación de pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.

1.1.5. Producto: 392,000 niños/as de 0 a 5 y embarazadas pertenecientes a familias PROSOLI cumplen con las corresponsabilidades en salud.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # Niños/as de 0 a 5 años de edad verificados en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día. (Meta sugerida 83,000) | Director de Operaciones/ Director de Tecnología/ Directores Regionales | Link de descarga/ Listado de asistencia/ Fichas levantadas y firmadas por el hogar/ SIPS/ Correo |
| # embarazadas verificadas en el cumplimiento del esquema de vacunación completa y controles de salud al día. (Meta sugerida 12,000) | Director de Operaciones/ Director de Tecnología/ Directores Regionales | Link de descarga/ Instructivo elaborado/ Archivos PDF/ Acuses de recibo del personal de campo/ Listado de asistencia/ SIPS/ Correo |

EJE 2: Protección de grupos vulnerables

Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.

2.1.4. Producto: 600,000 Adolescentes y jóvenes vinculados a estrategias socioeducativas y pedagógicas para salud sexual y reproductiva.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # de adolescentes y jóvenes orientados en salud sexual y reproductiva. (Meta sugerida 210,000) | Proyecto Jóvenes Progresando con Solidaridad | Listados de Participación |
|  | Proyecto Jóvenes Progresando con Solidaridad | Listados de Participación |

Producto: 35,000 miembros de familias atendidos en jornadas oftalmológicas y odontológicas "Mirada y Sonrisa Feliz".

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| # de miembros Prosoli atendidos en operativos oftalmológicos y odontológicos "Mirada y Sonrisa Feliz". | Ofrecer chequeos odontológicos a miembros Prosoli en jornadas médicas. | Director de Operaciones | Fotos/Listados de participantes |
|  | Integrar NNA a jornadas de chequeos odontológicos y oftalmológicos con el INAVI. | Director de Operaciones | Fotos/Listados de participantes |
|  | Ofrecer chequeos oftalmológicos a miembros Prosoli en jornadas médicas. | Director de Operaciones | Fotos/Listados de participantes |

COMPONENTE: EDUCACIÓN

EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico.

Objetivo 1.1: Reducir las desigualdades de las familias identificadas en situación de pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados.

1.1.6. Producto: 754,200 miembros de ILAE y BEEP cumplen con las corresponsabilidades en educación.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| "# de miembros ILAE y BEEP cuya asistencia regular (>80%) a sus Centros Educativos ha sido verificada. (Meta sugerida 718,200)" | Director de Operaciones/ Directores Regionales | Instructivo elaborado/ Archivos PDF/ Listados de participación/ Acuses de recibo del personal de campo/ Fichas levantas y firmadas por el hogar/ SIPS |
| # de miembros ILAE y BEEP inscritos en Centros Educativos. | Director de Operaciones / Directores Regionales | Instructivo elaborado/ Archivos PDF/ Listados de participación/ Acuses de recibo del personal de campo/ Fichas levantas y firmadas por el hogar/ SIPS |

COMPONENTE: SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICION Y GENERACION DE INGRESOS

EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico.

Objetivo 1.3: Lograr el empoderamiento y desarrollo económico de manera sostenible de las familias participantes a través del incremento de capacidades productivas.

1.3.1. Producto: 748,000 miembros de familia egresados de acciones de formación técnico profesional, tecnológica, agrícola, agropecuaria o de artesanía.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # de nuevos Centros de Capacitación y Producción construidos y equipados (Meta sugerida 10) | Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | Ordenes de compra de equipos. |
|  | Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | Ordenes de compra de equipos. |
| Reconocimiento a los CCPP con el mejor desempeño en personas capacitadas |  |  |
| Reconocimiento a los facilitadores con mayor calificación en la evaluación de curso |  |  |
| # de personas ICV-1 e ICV-2 egresan de las acciones formativas de los CCPPs (por lo menos 68% de mujeres). (Meta sugerida 100,000) | Regional | Expedientes de curso y listado de participantes |
|  | Regional | Expedientes de curso y listado de participantes |
| # de graduaciones regionales realizadas |  |  |
| # de jóvenes que realizan carreras técnico-vocacionales a través de los CCPPs (por lo menos 68% de mujeres). (Meta sugerida 2,000) | Regional | Expedientes de curso y listado de participantes |
| # de miembros de jóvenes en pobreza extrema capacitados en formación técnica y "Habilidades para la vida". | Regional | Expedientes de curso y listado de participantes |
| # de familias capacitadas e integradas a la producción agropecuaria para autoconsumo o comercialización. (Meta sugerida 100,000) | Encargado de Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar | Listado de participantes |

1.3.3. Producto: 94,800 miembros de familias participantes en acciones de fomento a la inserción actividades productivas para generar ingresos.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| "# de emprendedores y emprendedoras PROSOLI vinculados a proyectos de desarrollo económico y de innovación productiva comunitaria. (Meta sugerida 2,500)" | Directores Regionales | Carta Constitutiva |
| # de beneficiarios egresados de los CCPP que son vinculados a puestos de trabajo a través de acciones de inserción laboral. | Directores Regionales | Carta Constitutiva |
| "# miembros egresados de acciones técnico-vocacional que comercializan sus productos a través de Manos Dominicanas, Línea Cayena y la Red de Abastecimiento Social (RAS). (Meta sugerida 2,800)" | Unidad de Comercio Solidario | Informe, fotos Informe |
| Volúmen de ventas de las líneas de comercialización de Comercio Solidario. | Unidad de Comercio Solidario | Facturas, registros contables |
| # de nuevos productos comercializados a través de Manos Dominicanas y de la Líneas Textil Cayena. | Comercio Solidario | Catálogo de productos Línea Textil Cayena actualizado/ Listados de particpantes, fotos, informes |
| "# de beneficiarios egresados de las acciones formativas técnico-vocacional vinculados a micro-créditos para emprendimientos. (Meta de indicador 6,000)" | Comercio Solidario | Lisatados de particpantes, fotos, informes |
| # de beneficiarios egresados de cursos técnicos vocacionales integrados a cooperativas. | Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar | Acta de constitución/ Estatuto de federación de cooperativas/ Lista de Participantes |
| # de beneficiarios (as) y/o dependientes que reciben talleres en Educación Financiera a través de entidades aliadas. | Género e Inclusión Financiera | Listados de Asistencia, Fotos e Informes |
| # de mujeres micro-emprendedoras acompañadas y capacitadas a través del Proyecto SUPEREMPRENDEDORAS | Género e Inclusión Financiera | Listados de Asistencia, Fotos e Informes |

EJE 2: Protección de grupos vulnerables.

Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.

2.1.9. Producto: 132,000 Mujeres embarazadas, envejecientes y niños de un año a 5 beneficiados con soporte nutricional.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # de mujeres embarazadas, envejecientes y niños (de 6 a 59 meses) beneficiados con soporte nutricional. | Dirección General | Informes de seguimiento |
| # de actividades de seguimiento a la ejecucion del Sub Componente de Nutricion Prosoli –PMA | Dirección General | Informes de seguimiento |

COMPONENTE: FORMACION HUMANA Y CONCIENCIA CIUDADANA

EJE 1: Desarrollo de capital humano, capital social y empoderamiento económico.

Objetivo 1.2: Contribuir al desarrollo social de las familias participantes a través de estrategias de acompañamiento socio-educativo.

Producto: 102,042 familias participantes que practican resolución pacífica de conflictos.

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| # de familias orientadas en temas de resolución pacífica de conflictos. # de familias orientadas en temas de resolución pacífica de conflictos. # de familias orientadas en temas de resolución pacífica de conflictos. | Realizar actividades de convivencia pacifica a traves de la estrategia Grupos Infantiles de Paz. | Desarrollo Sociocultural | Listados de Participantes |
|  | Realizar charlas, talleres y encuentros sobre la solucion de conflictos y la convivencia pacifica, drigida a NNA. | Desarrollo Sociocultural | Listados de Participantes |
|  | Impartir talleres al personal operativo para capacitar en "Crianza con Ternura para la prevención del abuso infantil". | Encargado de Familias en Paz | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir talleres al personal operativo para capacitar en "Masculinidad y Depresión". | Encargado de Familias en Paz | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir talleres al personal operativo para capacitar en "Masculinidad y Acoso Callejero". | Encargado de Familias en Paz | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir talleres al personal operativo para capacitar en "Masculinidad y Andropausia". | Encargado de Familias en Paz | Listados, Informes y fotos |
|  | Orientar miembros de los Grupos de Familias en Paz en temas de convivencia sana. | Direcciones Regionales | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir charlas de orientación a parejas de los grupos de hombres solidarios sobre el tema: Límites en la relación de parejas. | Encargado de Familias en Paz | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir taller a los coordinadores de los grupos de hombres solidarios sobre el manual del facilitador para la reconstrucción masculinidades positiva. | Encargado de Familias en | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir taller de reforzamiento y entrega del manual, inteligencia afectiva, a los coordinadores de los grupos de hombres solidarios. | Encargado de Familias en | Listados, Informes y fotos |
|  | Orientar hombres miembros de familias, en prevención de violencia contra la mujer a través de la estrategia grupos de hombres solidarios | Direcciones Regionales | Listados, Informes y fotos |
|  | Realizar caminata concentración de grupos hombres solidarios a favor de la paz. | Encargado de Familias en | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir talleres al Personal Operativo, coordinadora local red de fraternidad, provinciales, y supervisores de campo. para Capacitacion talleres metodologia para acompañar a grupos de apoyo a mujeres afectadas por la violencia. | Encargado de Familias en Paz | Listados, Informes y fotos |
| # de mujeres en prevencion de violencia atraves de metodologia para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectadas por la violencia, resolucion pacifica de conflicto. | Impartir talleres Modulo de Proteccion a Facilitadoras de las redes de fraternidad. | Encargada Red de Fraternidad | Listados, Informes y fotos |
|  | Impartir talleres a coordinadoras local de la red de fraternidad, sobre supervision y elavoracion de informe. |  |  |
|  | Impartir talleres Nuevos Modulos a la Guia a coordinadoras locales de la Red de Fraternidad. |  |  |
|  | Impartir Talleres a Coordinadoras locales Red de Fraternidad Violencia y Género y resolucuion pacifica de comflito. |  |  |
| # de familias que acogen NNA huérfanos por feminicidios o violencia intrafamiliar y que reciben acompañamiento para el sano desarrollo familiar | Realizar apoyo y seguimiento psicológico a las familias y NNA huérfanos por femenicidios. | Unidad de apoyo y seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio | Ficha de seguimiento Psicológico |
|  | Realizar encuentros de retroalimentación, formación y seguimiento con las familias acogedoras. | Encargada Red de Fraternidad | Lista de Participantes, Fotos, |
|  | Brindar apoyo psicológico a las familias que acogen NNA para superar el duelo. | Encargada Red de Fraternidad | Lista de Participantes, Fotos, |
|  | Proporcionar acompañamiento con familias acogedoras para el desarrollo sano de los NNA huérfanos. | Encargada Red de Fraternidad | Ficha de Seguimiento |
| # de actividades dirigidas a promover la igualdad de género para al desarrollo comunitario, en coordinacion con instituciones aliadas. | Ejecutar actividades con organizaciones comunitarias y familias Prosoli, dirigidas a promover la igualdad de género para el desarrollo comunitario, en coordinacion con instituciones aliadas. | DVI | Informes, Minutas, fotos |

Producto: 500 jóvenes en conflicto con la ley penal integrados en iniciativas socioeducativas y cursos técnicos vocacionales para promover su reinserción en la sociedad.

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| # de Jóvenes de los centros que reciben la orientacion sobre la ley 136-03 y realizan visita guiada a uno de los centros correccionales para luego multiplicar lo aprendido a sus pares en sus respectivos centros educactivos. . | Realizar talleres de orientación con jóvenes universitarios sobre la Ley 136-03 y sistema penitenciario juvenil. | Proyecto Vuelvo a Empezar | Listados de participación, fotografías e informe. |
|  | Realizar talleres de orientación con jóvenes de nivel secundario de Santo Domingo y Distrito Nacional sobre la Ley 136-03. |  |  |
|  | Encuentro de padres de los jóvenes del nivel secundario que recibieron taller sobre ley 136-03. |  |  |

EJE 2: Protección de grupos vulnerables.

Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.

2.1.1. Producto: 6,000 niños/as pertenecientes a familias participantes prevenidos y retirados del trabajo infantil.

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| "# de intervenciones territoriales realizadas en el marco de la implementación de la Hoja de Ruta para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”. | Implementar acciones territoriales para prevenir el Trababjo Infantil y sus Peores Formas, que involucren al personal operativo y las familias Prosoli, en coordinación con instituciones aliadas. | DVI | Minutas, Ayudas Memoria de reuniones y Registro de Participantes |
| "# de niños/as pertenecientes a familias participantes identificados, prevenidos y retirados del trabajo infantil”. | Realizar charlas, talleres y encuentros de sensibilizacion sobre los derechos de la infancia, prevencion de abusos relacionados con el trabajo infantil. | Proyectos de Desarrollo Sociocultural | Minutas, Ayudas Memoria de reuniones y Registro de Participantes |

2.1.2. Producto 465,492 jóvenes reciben orientaciones socioeducativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades a través de la metodología de joven a joven.

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| "# de jóvenes miembros de familias orientados reciben acompañamiento socioeducativo a través de la metodología joven a joven, para el desarrollo integral de las nuevas generaciones (actividades de nueva masculinidad, creación de capacidades de liderazgo, cultura de paz y prevención del uso de drogas). | Capacitar guias juveniles en temas de capacitación a jóvenes. | Proyecto Jóvenes Progresando con Solidaridad | Listados de participantes |
|  | Orientar a jovenes miembros de familias Prosoli a través de la metodologia joven a joven. | Proyecto Jóvenes Progresando con Solidaridad | Listados de participantes |

2.1.5. Producto: 600,000 jóvenes se benefician de las atenciones de los Centros de Desarrollo Integral de Jóvenes.

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| "# de Centros Regionales para el Desarrollo Integral de Jóvenes habilitados y en operación (Meta sugerida 2)". | Proyecto Jóvenes Progresando con Solidaridad | Listados de participantes |
| "# de jóvenes integrados en el programa de atención a vulnerabilidad de jóvenes”. |  |  |

2.1.6. Producto: 158,350 niño, niño y joven que participan de actividades recreativas y educativas para el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades.

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| # de niños/as y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas de la BIJRD. | Integrar estudiantes de escuelas y colegios en actividades de BIJRD. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Realizar Encuentro Internacional de Booktubers, Blogger, Bookstagrammer y Youtubers. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Celebrar Muestra de Cine Dominicano, Festival Internacional de Cine Infantil, Festival de Cine Medioambiental. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Celebrar el VI Campamento de Verano BIJRD. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Integrar NNA a concursos Botellas Literarias, Deletreando, Te regalo un sueño, Olimpíadas de Lectura, Bookstagrammers, cómic. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Integrar la BIJRD a la celebración del Día internacional del Libro Infantil y Juvenil. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Realizar encuentros con poetas por Día Mundial de la Poesía y Día Nacional del Poeta. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Integrar los Bibliovoluntarios a promover la BIJRD en centros educativos. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Realizar talleres y actividades por Mes de Prevención Abuso Infantil, Día Int. del Zurdo, Día Int. de Medioambiente, Día Int. de la Niña y Día de la Amistad (Corazones solidarios). | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Motivar NNA y familias a usar todas las salas de la BIJRD. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Realizar talleres educativos, de lego, culturales, tecnológicos, de cine, lectura, medioambientales, prevención abuso infantil y escritura. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Realizar 80 actividades en Feria Internacional del Libro y Ferias Regionales del Libro. Impresión de dos libros. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Realizar cuatro exposiciones temáticas y murales. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Realizar II Fiesta del Cómic, con talleres, exposiciones, charlas, invitados internacionales e impresiones de ocho cómics. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Celebración IX Aniversario de la BIJRD. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Promocionar el libro a través de encuentros con escritores y personalidades (En voz alta). | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Integrar la Maco Expo (exposición e impresión de cómic nacionales) a la BIJRD. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Participar del Congreso Internacional de Cine (Un invitado internacional). | BIJRD | Fotos, informe |
|  | Realizar celebración de fin de año. | BIJRD | Listas, informes y fotos |
|  | Instalar videojuego Salva la BIJRD en las diferentes salas y espacios. |  |  |
| # de niños, niñas que participan en campamentos enfocados en el desarrollo integral y reducción de vulnerabilidades. | Proponer tema de Campamento Progresando en valores | Proyectos de Desarrollo Sociocultural | Documento/ Correo electronico |
|  | Preparar Guia de Campamento. Diseñar e imprimer Guia | Desarrollo Sociocultural/ Direccion de Comunicaciones | Documento/ Correo electronico / Guia Impresa |
|  | Solicitar compra de materiales para el Campamento | Desarrollo Sociocultural | Documento/ Correo electronico |
|  | Capacitacion a voluntarios, jovenes guias y enlaces | Desarrollo Sociocultural | Listados de participantes |
|  | Distribuir de materiales y guias | Desarrollo Sociocultural | Acuses de recibo |
|  | Lanzamiento del Campamento | Desarrollo Sociocultural/ Direccion de Operaciones | Video y fotos |
|  | Monitorear y evaluar campamento | Desarrollo Sociocultural /Direccion de Planificacion | Documento / Informes |
| # de niños, niñas que participan en actividades recreativas y educativas (charlas de concienciación sobre derechos de la niñez, círculos comunitarios infantiles, deportes, etc.) | Orientar en tecnicas de estduios y un aprendizaje mas efeectivo a traves de salas de tarea, bibliobicis y biblioruedas (Refuerzo escolar) | Desarrollo Sociocultural | Listados de participantes |
|  | Lectura de cuentos, poesias y narracciones cortas / Impresión de Cuentos | Desarrollo Sociocultural | Listados de participantes |
|  | Realizar charlas, minitalleres y encuentros de sensibilizacion sobre los derechos de la infancia en centros educativos | Desarrollo sociocultural | Listados de participantes |
|  | Orientar la creacion de Clubes de Paz Juveniles / Imprimir hoja guia de creacion de clubes | Desarrollo Sociocultural | Listados de participantes |
|  | Auspiciar talleres de creatividad y reciclaje en NNA | Desarrollo Sociocultural | Listados de participantes |
|  | Realizar encuentros enfocados en mejorar la autorestima y la autovaloracion de las niñas y niños | Desarrollo Sociocultural | Listado de Participantes |
|  | Realizar jornada de sensibilizacion sobre los derechos de la niñez y pevencion de abuso a niñas | Desarrollo Sociocultural | Listados de Participantes |

2.1.8. Producto: 608,000 miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión para fomentar si inclusión social.

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| "# de jefes de familia envejecientes o con discapacidad participan de las Escuelas de Familia. (Meta sugerida 30,000)" | Integrar jefes de familias envejecientes o con alguna discapacidad a las Escuelas de Familia. | Direcciones Regionales | Listados de participantes |
| # de miembros envejecientes o con algún impedimento físico que asisten y se integran a actividades fuera de sus hogares para incentivar su inclusión. | Realizar talleres de reciclaje, cuidado personal, orientaciones sobre sus derechos, alimentación sana, huertos caseros, cine fórum, entre otros. | Encargada de la Unidad de Inclusión | Listado de Participantes / Fotos |
| # de niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades reciben educación en aulas inclusivas. | Impartir educación o formación técnica a niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades a través de las aulas inclusivas. | Encargado/a de la Unidad de Inclusión | Listados de participantes / Fotos |
|  | Capacitar maestros para nuevas aulas inclusivas a través de la realización de talleres. |  |  |
| # de instituciones públicas con personal certificado en atención a personas con discapacidad a través de la plataforma virtual de VP. | Capacitar instituciones públicas sobre derechos atención a personas con discapacidad a través de la plataforma virtual de VP. | Encargado/a de la Unidad de Inclusión | Listados de participantes / Fotos |

Producto: 6,860 Integrantes del personal reciben orientaciones en la Estrategia Crecer en Valores

| Indicador | Actividades | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| # de talleres a Supervisores de campo, Supervisores de Enlace y Gestores , sobre Valores, segun la Guía Crecer en Valores para socializar contenidos en Las Escuelas de Familias y Grupos de Paz | Realizar Talleres de orientación en Valores a Personal de Campo. Según las Guías Crecer en Valores | Encargado/a del Proyecto Crecer en Valores | Listado de asistencia |
|  | Reforzar estrategia de intervención en Valores a los multiplicadores de de la Metodología de las Guías Crecer en Valores |  |  |
| # de Charlas sobre Valores impartidas, de acuerdo a solicitudes | Impartir charlas bajo la estrategia de las "Guías Crecer en Valores" a instituciones interesadas | Encargado/a del Proyecto Crecer en Valores | Listado de asistencia |
| # de niños, niñas y adolescentes participando en actividades lúdicas, formativas y recreativas para desarrollar una cultura de valores y sentido de identidad. | Impartir charlas sobre valores, motivación a la lectura y talleres creativos a niños, niñas y adolecentes hijos/as de familias Prosoli. | Encargado/a del Proyecto Casita de la Cultura | Listados de participantes / Fotos |
|  | Integrar niños, niñas y adolescentes al "Rincón del Adolescente" (círculos de lectura, conversatorios y debates con los adolescentes). |  |  |
|  | Realizar talleres en las diferentes artes (música, ajedrez, teatro, pintura, flauta) a niños, niñas y adolescentes usuarios de La Casita de la Cultura. |  |  |
| # de Charlas y Talleres a padres, madres y tutores de NNA en la Casita de Cultura. | Impartir charlas sobre valores, crianza positiva y convivencia pacífica a padres, madres y tutores de niños, niñas y adolescentes usuarios de la Casita de la Cultura. | Encargado/a del Proyecto Casita de la Cultura | Listados de participantes / Fotos |
|  | Impartir talleres de reciclaje (elaboración de jardines flotantes, carteras, alfombras, etc. con materiales reciclados). |  |  |
| # de asistentes a eventos especiales y celebraciones Culturales y artísticas que contribuyen el enriquecimiento personal y social, en La Casita de la Cultura. | Integrar a NNA y adultos celebraciones culturales y artísticas en conmemoración de días especiales: día las madres, día de los padres, medio ambiente, día de la diversidad, día de la paz, día de la familia, navidad. | Encargado/a del Proyecto Casita de la Cultura | Listados de participantes / Fotos |
|  | Integrar NNA al evento "Tardes Divertidas de Verano" (juegos, música, lecturas, poesías y reforzamiento escolar, cuentacuentos y encuentros con escritores. |  |  |
| # de estudiantes de Centros Educativos visitan la Casita de la Cultura y participan en actividades formativas, lúdica y recreativas. | Desarrollar charlas, debates, cine fórum y lecturas con visitantes de centros educativos de nivel inicial y básico. | Encargado/a del Proyecto Casita de la Cultura | Listados de participantes / Fotos |

COMPONENTE: ACCESO A LAS TIC’s

| Indicador | Responsable | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| # miembros integradas a las iniciativas y ofertas formativas de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). | Director de Operaciones/ Director de Tecnología | links listado |
|  | Area responsable / Operaciones/ Regionales | solicitud por correo |
|  | directores Regionales | listado levantado |

COMPONENTE: HABITABILIDAD Y PROTECCION AL MEDIOAMBIENTE

EJE 2: Protección de grupos vulnerables

Objetivo 2.1: Favorecer la inclusión social de grupos vulnerables mediante el empoderamiento de sus derechos, la mitigación de factores de riesgos y potenciando su capacidad de resiliencia.

2.1.3. Producto: 88,000 Jóvenes integrados en iniciativas de protección del medio ambiente.

| Indicador |  | Responsable |  | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # de jóvenes integrados en iniciativas de protección del medioambiente. |  | Direccion de Agricultura Familiar |  | Listados de participantes |
| # de familias integradas en iniciativas de protección del medioambiente. |  |  |  |  |

2.1.11. Producto: 18,750 viviendas de familias en pobreza extrema (ICV-1) con déficit cualitativo mejorado.

| Indicador |  | Responsable |  | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # de familias ICV-1 con viviendas rehabilitadas (pisos, techos y paredes). |  | Dirección de Infraestructura |  | Metros de pisos construidos/ fotografías |
| # de hogares con pisos de tierra sustituidos por cemento. |  |  |  |  |

2.1.3. Producto: 20,000 familias integradas en iniciativas de protección del medio ambiente.

| Indicador |  | Responsable |  | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # acciones dirigidas al manejo adecuado y reciclaje de residuos solidos con participacion de familias y personal representantes de organizaciones comunitarias, en coordinacion con organizaciones e Instituciones aliadas. |  | DVI |  | Informes, minutas y fotos |
| # de acciones dirigidas a la prevención de riesgos a desastres naturales con participacion de familias y personal operativo Prosoli en coordinación con instituciones aliadas. |  |  |  |  |

COMPONENTE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| EJE 3: Fortalecimiento Institucional. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo 3.1: Asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través de una gestión integral. |  |  |
| Producto: Sistemas de gestión automatizados e implementados. |  |  |
| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| Sistema de gestión automatizado de Prosoli implementado (uso de dispositivos móviles para la gestión operativa, digitalización masiva de documentos, sistema de gestión de base de datos y de inteligencia de negocios, gestión financiera, administrativa y de gestión humana.) | Dirección de Tecnología | Informe |
| Producto: Infraestructura física-tecnológica adecuada y actualizada a los requerimientos institucionales |  |  |
| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| Sistema de gestión automatizado de Prosoli implementado (uso de dispositivos móviles para la gestión operativa, digitalización masiva de documentos, sistema de gestión de base de datos y de inteligencia de negocios, gestión financiera, administrativa y de gestión humana). | Dirección de Tecnología | Informe |
| Infraestructura física y de transporte de las oficinas Prosoli adecuada a los requerimientos institucionales, tomando en cuenta la accesibilidad de su personal y grupos de interés. | Dirección Administrativa | Informe |
| Infraestructura tecnológica mejorada | Dirección de Tecnología | Informe |

Producto: Sistema de calidad actualizado con las normas de calidad (ISO 9001:2015, ISO NCH3262, ISO 14001, ISO 27001:2013).

| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Sistema de calidad actualizado en las normas de calidad (ISO 9001:2015, ISO NCH3262, ISO 14001, ISO 27001:2013). | Dirección de Tecnología | Informe |

Producto: Sistema de motivación al personal implementado.

| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Fortalecimiento del Clima Laboral y mejora del índice de Satisfacción, motivación y Salud Ocupacional de los integrantes de Prosoli. | Analista de Clima Laboral | Foto, informe trimestral |

Producto: Sistema de evaluación de competencias implementado

| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Fortalecimiento del Sistema de evaluación de desempeño por competencias. | Especialista Desarrollo y Capacitación | Informes |

Producto: Sistema de Evaluación y Monitoreo Fortalecido

| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Evaluación y Monitoreo (evaluación de impacto, auditorias operativas, auditoria de calidad) implementado. | Especialista Desarrollo y Capacitación | Informes |
| #de Núcleos de Familias Prosoli integrados al proceso de Reportes Comunitarios. | DVI |  |

Producto: Información institucional entregada conforme a los requisitos legales

| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| % de información institucional requerida por la Ley General de Acceso a la Información Pública (200-04), recibidas y cargadas en el portal de transparencia de PROSOLI (Cantidad de informaciones cargadas / Cantidad de informaciones recibidas). | Encargada de la OAI Encargada de la OAI | Reportes Trimestral |
| % de información institucional requerida por la Ley General de Acceso a la Información Pública (200-04), recibidas y cargadas en el portal de Datos Abiertos PROSOLI (Cantidad de informaciones cargadas / Cantidad de informaciones recibidas). |  |  |
| % de solicitudes de información institucional requerida por los interesados, a las que se les da respuesta en el tiempo establecido por la Ley 200-04 (15 días hábiles) (Cantidad de solicitudes recibidas / Cantidad respuestas entregadas). |  |  |
| % de solicitudes de información institucional requerida por los interesados, a través del correo OAI, a las que se les da respuesta en el tiempo establecido por la Ley 200-04 (15 días hábiles) (Cantidad de solicitudes recibidas / Cantidad respuestas entregadas). |  |  |
| % de solicitudes de información institucional requerida por los interesados, a través del Sistema SAIP, a las que se les da respuesta en el tiempo establecido por la Ley 200-04 (15 días hábiles) (Cantidad de solicitudes recibidas / Cantidad respuestas entregadas). |  |  |
| % de solicitudes de información institucional requerida por los interesados, a través del Sistema 311, a las que se les da respuesta en el tiempo establecido por la Ley 200-04 (15 días hábiles) (Cantidad de solicitudes recibidas / Cantidad respuestas entregadas). |  |  |
| % de documentos recibidos para los procesos de Licitaciones ha ser remitidas al Comite de Compras y Contrataciones PROSOLI (Cantidad de documentos recibidos / Cantidad de documentos entregados) |  |  |
| Índice de transparencia del DIGEIG. |  |  |
| Índice de Satisfacción Ciudadana del 311. |  |  |

Producto: Estrategia de comunicación PROSOLI implementada

| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Estrategia de Comunicación PROSOLI implementada para mejorar el posicionamiento del Programa ante la sociedad. Fortalecimiento del Sistema de Comunicación interna y la cultura de liderazgo en valores y principios. | Dirección de Comunicaciones | Mensajes remitidos vía virtual/ fotos |

Producto: Gestión financiera fortalecida y actualizada a los requerimientos institucionales

| Indicador | Responsable | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Una Unidad de Control y Cumplimiento es creada para mejora en el cumplimiento de los controles internos y las revisiones y fiscalizaciones de procesos. | Dirección Financiera | Informes, listado participantes y fotos |
| Un nuevo sistema contable automatizado para la generacion oportuna y eficiente de las informaciones financieras. |  |  |
| Una auditoria externa es realizada sobre los Estados Financieros de Prosoli. |  |  |
| La Direccion Financiera establecera un programa de actividades paras mejorar la integracion de sus colaboradores. |  |  |
| El control contable de las cuentas por cobrar es establecido y un CRM es implementado para informacion a los proveedores. |  |  |
| EL 100% de las NICSP y la NOBACI establecidas por la DIGECOP y la Contraloria General de la Republica, respectivamente son implementadas. |  |  |
| Un sistema de seguimiento de la inversion por Regional, Provincial y componentes del Programa Prosoli es implementado. |  |  |

# VIII. ANEXOS

Anexo I. Resumen de licitaciones ejecutadas en el período (enero-octubre 2018)

| Proceso de Compra | Monto | Empresa Adjudicada | Fecha de Contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de Canastillas para bebes | 6,136,000.00 | Confecciones Samys, SRL | 9/28/2018 |
| Adquisición de Equipos Tecnologicos | 4,523,965.66 | Sinergit, SRL | 9/25/2018 |
| Adquisición de Equipos Tecnologicos | 1,043,207.03 | Cecomsa, SRL | 9/25/2018 |
| Adquisición de Equipos Tecnologicos | 55,283.01 | Soluciones Globales JM, SRL | 9/25/2018 |
| Servicio Suministro de Combustible | 21,600,000.00 | Sunix Petroleum, SRL | 9/28/2018 |
| Servicio Suministro de Combustible | 5,500,000.00 | Servicios Empresariales Canaan, SRL | 9/28/2018 |
| Servicio Suministro de Combustible | 14,400,000.00 | Servicios Empresariales Canaan, SRL | 9/28/2018 |
| Servicio Alquiler para impresión y reproducción de documentos regionales | 2,212,440.67 | Toner Depot International, SRL | 10/15/2018 |
| Total | 55,470,896.37 |  |  |

Anexo II. Resumen de licitaciones en proceso

| Proceso de Compra | Modalidad | Monto presupuestado | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de Bonos de Consumo | Licitación Pública Nacional | 24,000,000.00 | Publicado |  |
| Adquisición de Mobiliario para los CTC | Licitación Pública Nacional | 62,620,400.00 | En proceso de evaluación |  |
| Adquisición Equipos Tecnológicos para los CTC | Licitación Pública Nacional | 55,546,000.00 | En proceso de evaluación |  |
| Adquisición de Vehículos para uso de la Institución | Licitación Pública Nacional | 21,655,000.00 | En espera de aprobación para ser publicado |  |
| Total |  | 163,821,400.00 |  |  |

Anexo III. Relación de procesos desde Enero-Octubre 2018- Prosoli

| Proceso de Compra | Cantidad |
| --- | --- |
| Compras Menores | 446 |
| Compras Directas | 747 |
| Procesos de Excepción | 200 |
| Licitación Pública Nacional | 8 |
| Comparación de Precios | 6 |
| Total: | 1,407 |

Anexo IV. Relación de ordenes adjudicadas desde Enero-Octubre 2018-PROSOLI

| Mes | Ordenes adjudicadas | Monto final |
| --- | --- | --- |
| Enero | 127 | 25,037,932.29 |
| Febrero | 121 | 18,854,340.40 |
| Marzo | 124 | 18,239,726.14 |
| Abril | 212 | 37,834,262.81 |
| Mayo | 201 | 35,805,519.25 |
| Junio | 126 | 16,609,029.73 |
| Julio | 127 | 23,006,033.48 |
| Agosto | 147 | 29,173,223.47 |
| Septiembre | 107 | 11,528,502.17 |
| Octubre | 102 | 9,590,973.33 |
| Total: | 1,394 | 225,679,543.07 |

Anexo V. Relación de órdenes adjudicadas desde Enero-Octubre 2018-CTC

| Mes | Compras Directas | Compras Menores | Procesos de excepción | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 24 | 0 | 3 | 27 |
| Febrero | 33 | 3 | 8 | 44 |
| Marzo | 11 | 3 | 4 | 18 |
| Abril | 27 | 7 | 14 | 48 |
| Mayo | 30 | 17 | 9 | 56 |
| Junio | 18 | 6 | 3 | 27 |
| Julio | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Agosto | 16 | 19 | 7 | 42 |
| Septiembre | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Octubre | 11 | 6 | 0 | 17 |
| Total de órdenes: | 176 | 65 | 52 | 293 |

Anexo VI. Proveedores contratados

| Proveedores Contratados 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A&C Santana Comercial, Srl |  | Impreosra Kelvis, Srl |
| Abox, Srl |  | Impresora Mi Casa |
| Abreu Fast Print, Srl |  | Impresos Candelario, Srl |
| Acevedo Agroindustrial, Srl |  | Impresos VP,Srl |
| Acevia, SRL |  | Inaco-Importadora Nacional de Combustibles, Srl |
| Acrilarte, Srl |  | Infosec Latin America, Inc |
| Actualidades VD, SRL |  | Inmobiliaria Pineda Medina |
| Agencia Bella, SAS |  | Instituto de Servicios Psicosociales y Educativos Feliz Lamarche, Srl |
| Agencias Generales,Srl |  | Instituto Nacional de Formacion Agragia y Sindical, Inc |
| Agua Planeta Azul,SA |  | International Flowers Juan Disla, SRL |
| Alicia Alcantara, Srl |  | Inverpack, Srl |
| Alim Co, Srl |  | Inverplata, SA |
| ALL Office Solutions TS, SRL |  | Inversiones Cimalta, Srl |
| Altagracia Carrasco Eventos, SRL |  | Inversiones Bautista Beras, Srl |
| AM AUTO PARTS, SRL |  | Inversiones Cabrisa, Srl |
| American Business Machine, Srl |  | Inversiones Dieimer, Srl |
| Ana Eduvigis Martinez Geraldino, Srl |  | Inversiones Ecoturistica, Srl |
| Anthuriana Domincana, Srl |  | Inversiones Iparra del Caribe |
| Anthuriana Dominicana, SRL |  | Inversiones Migs, Srl |
| Antonio Chanin, Sa |  | Inversiones Saldivar y Sosa (INVERSALYSO), SRL |
| Arte San Ramon, Srl |  | Inversiones Savero, Srl |
| As Detalles, Srl |  | Inversiones Superax, Srl |
| Ausbert Multiservice AMS Computer Suppy, Srl |  | Inversiones Tropicana,Srl |
| Auto Centro Abreu, Srl |  | Isomerca Comercial, Srl |
| Autocentro Navarro, SRL |  | JGM Constructora, SRL |
| Automare,Srl |  | Jimusa Comercial JC, SRL |
| AV Ren\tals Group, Srl |  | JLV Soluciones Electricas |
| Avant Computer FYG, SRL |  | Jose Fernando Sepulveda Feraand |
| Avengely Companies, Srl |  | Juan Amado Cuevas Vasquez |
| AVG Comercial, SRL |  | Juan Antonio Carela Ferreras |
| B&F Mercantil, Srl |  | Kacoris Services, Srl |
| Banco de Reserva de la Republica Dominicana Servicios Multiples, Sa |  | L & D Transport |
| Banderas Global HC, Srl |  | Lamadrid Films, Srl |
| Banderpack, Srl |  | Leasing Automotriz de la Hispaniola, Srl |
| Batissa, Srl |  | Leasing Automotriz del Sur, Srl |
| Biotron, Srl |  | Letrax, SAS |
| Bluediesel, Srl |  | Libreria Paulinas |
| BM Suplidores Electricos, Srl |  | Limpio y Punto, Srl |
| Bonchecitos, Srl |  | Liss Solutions Plants, Srl |
| Bondelic, SRL |  | Live Music, Srl |
| Borg Eventos, Srl |  | Logomarca, SA |
| C & L Market, Srl |  | Lubricantes Diversos (Ludisa), Srl |
| Camilo Then Audiovisual |  | Ludwig Alexander Alvarez Imbert |
| Campamento Matata, Srl |  | Luis Pimentel y Compañia, Srl |
| Cantabria Brand Representative, Srl |  | M&Z Comercial, Srl |
| CaribbeanXam, Srl |  | Machete Tech, Srl |
| Carpas Dominicanas, Srl |  | Manolito Dental, SRL |
| Cegona, Srl |  | Mateo Comuncaciones, Srl |
| Centra Power Systems, Srl |  | Matilde Aquino Jose |
| Centro Cuesta Nacional, SAS |  | Mattar Consulting, Srl |
| Centro de Formacion Integral Juventud y Faamilia, Inc |  | Max Extintores, Sr |
| Charles Martin Almengo Guzman |  | Máximo Francisco Sánchez Lara |
| Chico Auto Paint, EIRL |  | Maxx Extintores, Srl |
| Chinola Studios, Srl |  | Merca Del Atlántico, SRL |
| Christian Emmanuel Castillo Hernandez |  | METALGRAF, SRL |
| Christian Jacob Vasquez Villanueva |  | Miguel Angel Abulquerque de la Cruz, Srl |
| Circutor, SRL |  | Millenium Aparta Hotel, Srl |
| Clean Depot, SRL |  | Mister Toner, SRL |
| CLN Tasaciones y mas, Srl |  | Mixcorp, Srl |
| CMT, Srl |  | Mofibel, SRL |
| Comercial Corage, SRL |  | Monvest Servicios de Inversion, Srl |
| Compu- Office Dominicana, Srl |  | MRGJM Mercantil, Srl |
| COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, INC |  | Multiplicity, SRL |
| Confecciones Samys, Srl |  | MVP Mensajeria Premium, Srl |
| Constructora Irgonza, Srl |  | Narciso Estherlin Tejada Cuello |
| Constructora Pontevedra, Srl |  | Nas, E.I.R.L |
| Constructora Wegar, SRL |  | Netsupply, Srl |
| Cooperativa de Ahorros Creditos y Servicios Multiples Familia Unida Para el Progreso INC (COOPFUPRO) |  | New Image Solutions And Marketing, Srl |
| Cooperativa de Produccion y Trabajo y Servicios Multiples Nacional de Tecnicos a Domicilio,(COOPNATEDO), Inc |  | NG Media, Srl |
| Correre, Srl |  | Occifitur Dominicana, Srl |
| Cosmos Media Television, Srl |  | Oficentro Oriental, Srl |
| Cristales y Enmarcados, SRL. |  | Ofigrafis del Caribe, EIRL |
| Cristian Rafael Hernandez Paredes |  | Original Printing, Srl |
| Critical Power, Srl |  | PA Catering, Srl |
| Cros Publicidad, SRL |  | Pabellon de la Fama del Deporte Dominicano, Inc |
| CTAV, Srl |  | Pedro Hairo Reynoso Rodriguez, Srl |
| Cucina Di Yari, Srl |  | PKM Soluciones Digitales, Srl |
| CYM Computer, Srl |  | Plaza Lama, SA |
| D Colores Toldos, Srl |  | Plaza Naco Hotel, SRL |
| D Kubiertos Rofer, Srl |  | Postes Electricos Nacionales Pensa, Srl |
| D Milagros Restaurant y Car Wash, Srl |  | Primerce Invesments, Srl |
| Daf Trading, Srl |  | PRINTPARTNER, SRL |
| Dama Atelier, Srl |  | Productive Business Solutions Dominicana, Sas |
| Danilo Music, Srl |  | Prolimdes Comercial, Srl |
| Datacell, Srl |  | Prollelza Magnament, Srl |
| De Soto Trading, Srl |  | Propano & Derivados, Srl |
| Delicias Nani, Catering & Algo Mas, Srl |  | Ps Constructora, Srl |
| Delsa Rafaela Antonia Acevedo |  | Publicaciones Ahora, SAS |
| Delta Comercial, SA |  | Publitech, Srl |
| Despampanante Store, SRL |  | Quimipest Dominicana, Srl |
| Destrata Holdings, Srl |  | R.C Recreate, Srl |
| Dies Trading, Srl |  | Radio & Tecnica, Srl |
| Dimat, SRL |  | RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA |
| Dipuglia PC Outlet |  | Refrigeracion Tecnica JJ, Srl |
| Disla Uribe Koncepto, SRL |  | Refriservicio Almonte, Srl |
| Distribuidora Agricola y Pecuaria, Srl |  | Reparaciones Electricas y Mantenimiento Masi, Srl |
| Distribuidora Escolar, DISESA |  | Repuestos de Jesus, Srl |
| Distribuidora Sitebe Oriental, Srl |  | RG Comunicaciones y Servicios |
| Distribuidora y Libreria Medina, Srl |  | Roange Suplidores, Srl |
| DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL |  | Robert Susana Producciones, SRL |
| Dominican Building Materials DBM |  | Roma, Srl |
| Dorka Esther Garcia de Castro |  | Rosario & Pichardo, Srl |
| Ducto Limpio, Srl |  | Saes, Srl |
| Dynamic Technology Solutions, SRL |  | Santo Domingo Motors Company, SA |
| Editora Corripio, Srl |  | Savignon Risk, Srl |
| Editora Listin Diario, Srl |  | Seguridad y Proteccion Industrial, Srl |
| El Triangulo, Srl |  | Sergio Augusto Nova Méndez |
| Electrica Campos, Srl |  | Servicentro del Caribe Azul, Srl |
| Electrom, Srl |  | Servicentro Marmolejos Rosario, SRL |
| Elevadores del Norte, Srl |  | Servicentro Marmolejos Rosario, Srl |
| Elvis Films Video, SRL |  | Servicio Sistema Motirz AMG, EIRL |
| Empresa Tecnologica EMTECCA, Srl |  | Servicios Empresariales CANAAN, Srl |
| Empresas Macangel, Srl |  | Sigma Petroleum Corp, Srl |
| Enerlim, Srl |  | Sigma Petroleum, Srl |
| Engineering and Service Technological E & S, Srl |  | Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, Srl |
| ESERVICES & SUPPORTS EIRL |  | Simon Anselmo Molina Pacheco, Srl |
| Estacion de Servicios Doña Catalina Cabral, Srl |  | Sinergit, SA |
| Evel Suplidores, Srl |  | Sitcorp, Srl |
| Evenca Supply, Srl |  | Social Even L & Y, Srl |
| Eventos Creativos Tania Baez Duran, Srl |  | Solo Carlos Gourmet, SRL |
| Events Planner Ye, Srl |  | Soluciones Empresariales Monegro Crispin, Srl |
| Fedicom, Srl |  | Solugral, Srl |
| Felix Amado Baez Martinez |  | Solvex Dominicana |
| Felix Antonio Ramirez Estrella |  | Sonar Investments, Srl |
| Ferias y Exposiciones del Caribe,Srl |  | Sonol, Srl |
| Fernando Alberto Ottenwalder Pimentel |  | Splace Group, Srl |
| Fernando Antonio Baez Roman,Srl |  | SR Power Tech Solutións, SRL |
| Ferreteria Cima, Srl |  | Sunix Petroleum, SRL |
| FP Auto Paint, Srl |  | Supli Estrella, Srl |
| Fradent, Srl |  | Suplidora Industrial Dominicana, Srl |
| Fundacion Unidad Catolica Tenogica de Barahona, Inc (UCATEBA) |  | Suplidora Rosalian, Srl |
| Gasper Servicios Multiples, Srl |  | Suplidora Yanmelani, Srl |
| Gastroart, EIRL |  | Suplidores Diversos, Srl |
| GAT OFFICE, SRL |  | Suplitodo Tintor, Srl |
| Gedco Inversuply, Srl |  | Support Solutions Nugguer, Srl |
| Global Tools Dominicana, Srl |  | Supresa Inversiones,Srl |
| Green Love, Srl |  | T & S Comercial, Srl |
| Gregoria Del Rosario Ortiz Then |  | Talleres J & M, Srl |
| Grupo 5K Media Productions, SRL |  | Talleres Ortiz Carela Diesel, Srl |
| Grupo Astro, Srl |  | Techcam Comercial, Srl |
| Grupo Binario Dominicana GBD, Srl |  | Tecnoredes, Srl |
| Grupo Diario Libre, SA |  | Telmuco Negocios, Srl |
| Grupo Listin Diario, Srl |  | Terzai Inversiones, SRL |
| Grupo Marte Roman, Srl |  | Tolplacor, Srl |
| Grupo Marte Roman,Srl |  | TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL |
| Grupo Remi, SRL |  | Trace International, Srl |
| Grupo Tecnologico Adexus, Srl |  | Transporte Encarnación Reyes, SRL |
| Grupo Timoteo, SRL |  | Tucanes Solutions TS, Srl |
| GTG Industrial, Srl |  | Turinter, Srl |
| Guillen Rosa & Asociados, Srl |  | Uniformes Gai, Srl |
| GZ Serviglobal, SRL |  | Unirefri, Srl |
| H & H Solutions, Srl |  | Universal Tecni Group, Srl |
| Harti Supplies |  | Vanter, Srl |
| Hernandez Alicomsa Hasa, Srl |  | VH Office Supplu, Srl |
| Hiralt Business |  | Viajersa, Srl |
| Hostal Luis V, Srl |  | Viamar, SA |
| Hotel Costa Larimar, Srl |  | View Sound Great, EIRL |
| Hotel Platino, Srl |  | VIP Eventos, SRL |
| Hugo Francisco Aquino Abreu, Srl |  | Vision Informatica Jimenez Hernandez, Srl |
| Idecre, Srl |  | Visual Sign Grafich Bw, Srl |
| Idemesa, Srl |  | Wendy Carolina Rodriguez Feliz |
| Identificaciones JMB, Srl |  | WQ Producciones, Srl |
| Ikonos Audiovisual Group, Srl |  | Yadhira Virginia Pimentel Encarnacion |
| ILC Office Supplies, Srl |  | Yaniris Estela Events Planner, Srl |
| Importadora Elionor, Srl |  | Yarcela Suplidora, SRL |
| Impresos Papeleria Potosi, Srl |  | Ydaiza Josfina Suero de Leon |
|  |  | Ysmael Paulino Martinez |

ANEXO VII. RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA

| PROVEEDOR | NCF | FECHA FACTURA | MONTO DE LA FACTURA |
| --- | --- | --- | --- |
| ALIMCO | B1500000042 | 1/11/2018 | 215,770.00 |
| ANTHURIANA DOMINICANA,SRL | B1500000406 | 11/1/2018 | 20,135.78 |
| ANTHURIANA DOMINICANA,SRL | B1500000408 | 11/1/2018 | 8,191.00 |
| ANTHURIANA DOMINICANA,SRL | B1500000409 | 11/1/2018 | 6,582.00 |
| ANTHURIANA DOMINICANA,SRL | B1500000407 | 11/1/2018 | 6,405.00 |
| ANTHURIANA DOMINICANA,SRL | B1500000412 | 2/21/1930 | 11,010.00 |
| AM AUTO PARTS,SRL | B1500000014 | 11/7/2018 | 11,853.10 |
| AM AUTO PARTS,SRL | B1500000013 | 11/6/2018 | 14,112.80 |
| ASOGADOM | B1500000020 | 6/11/2018 | 5,000.00 |
| AUTOCENTRO NAVARRO, SRL. | B1500000241 | 10/24/2018 | 190,700.00 |
| BATISSA | B150000039 | 7/6/2018 | 21,906.70 |
| BIOTRON | B1500000002 | 5/9/2018 | 82,019.44 |
| BIOTRON,SRL | B150000004 | 11/1/2018 | 34,391.10 |
| OFIGRAFIS DEL CARIBE,EIRL | B1500000012 | 10/24/2018 | 27,435.00 |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE | B1500000217 | 10/22/2018 | 80,619.96 |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE | B1500000210 | 10/22/2018 | 66,044.60 |
| CCN | B1500022509 | 01/11/2018 | 121,734.27 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ JUAN CUEVAS | B150000009 | 10/26/2018 | 35,400 |
| CENTRO CUESTA NACIONAL SAS | B1500022509 | 10/17/2018 | 121,734.27 |
| CHARLES M.MARMOLEGO | B1500000025 | 9/17/2018 | 14,042.00 |
| CHRISTIAN EMMANUEL CATILLO HEZ | B1500000003 | 9/20/2018 | 42,834.00 |
| CHRISTIAN EMMANUEL CATILLO HEZ | B1500000002 | 9/20/2018 | 85,668.00 |
| CHRISTIAN ENMANUEL CASTILLO HERNANDEZ | B1500000008 | 10/31/2018 | 85,668.00 |
| CHRISTIAN ENMANUEL CASTILLO HERNANDEZ | B150000003 | 10/31/2018 | 66,316.00 |
| CIRCUTOR,SRL | B150000031 | 11/6/2018 | 47,111.50 |
| CONFECCINES SAMY | B15000000012 | 10/30/2018 | 1,227,200.00 |
| CONSTRUCTORA IRGONZA | B1500000007 | 8/17/2018 | 411,066.36 |
| CROS PUBLICIDAD | B15000000085 | 01/11/2018 | 17,641.00 |
| D KUBIERTOS ROFER | B15000000035 | 11/1/2018 | 75,874.00 |
| DELI-ALMUERZO | B1500000124 | 10/31/2018 | 45,430.00 |
| DELTA COMERCIAL | B1500001794 | 10/2/2018 | 20,459.85 |
| DELTA COMERCIAL | B15000002096 | 11/29/2018 | 27,363.10 |
| DIES TRADING | B1500000087 | 10/19/2018 | 59,413.00 |
| EDITORA LISTIN DIARIO,SA | B1500000351 | 11/1/2018 | 68,987.52 |
| EVENTS PLANNER YE | B1500000011 | 11/6/2018 | 35,872.00 |
| FEDICOM,SRL | B1500000001 |  | 856,387.36 |
| GAT OFFICE | B1500000044 | 10/29/2018 | 118,944.00 |
| GAT OFFICE | B1500000042 | 10/24/2018 | 550,794.89 |
| GAT OFFICE | B1500000034 | 9/12/2018 | 90,742.00 |
| GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL. | B1500000012 | 9/27/2018 | 34,928.00 |
| HOSTAL LUIS V,SRL | B1500000003 | 1/31/2011 | 55,654.40 |
| HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU | A01001001150000086 | 4/5/2018 | 50,858.00 |
| IDEMESA | B1500000070 | 7/20/2018 | 251,572.10 |
| ILC OFFICE SUPPLIES | B1500000023 | 9/9/2018 | 108,387.80 |
| INTERNACIONAL FLOWERS | B150000076 | 10/31/2018 | 12,000.00 |
| INTERNACIONAL FLOWERS | B150000076 | 10/31/2018 | 8,000.00 |
| INVERSIONES CIMALTA | B1500000004 | 9/28/2018 | 59,147.50 |
| INVERSIONES DIEMER,SRL | B1500000029 | 10/29/2018 | 214,807.20 |
| INVERSIONES DIEMER,SRL | B150000041 | 11/8/2018 | 131,174.70 |
| INVERSIONES DIEMER,SRL | B150000040 | 11/8/2018 | 126,549.10 |
| ISOMERCA COMERCIAL | B1500000024 | 8/20/2018 | 246,030.00 |
| JLV SOLUCIONES ELECTRICAS | B150000005 | 9/19/2018 | 560.50 |
| JLV SOLUCIONES ELECTRICAS | B1500000004 | 9/7/2018 | 90,627.54 |
| L&D TRANSPORT | B1500000010 |  | 203,759.35 |
| L&D TRANSPORT | B150000044 |  | 337,750.00 |
| LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR,SRL | B1500000255 | 10/19/2018 | 134,540.89 |
| LISS SOLUTIONS PLANTS | B1500000019 | 9/18/2018 | 870,840.00 |
| LISS SOLUTIONS PLANTS | B1500000009 | 8/1/2018 | 32,792.20 |
| LISS SOLUTIONS PLANTS | B1500000005 | 7/23/2018 | 35,246.60 |
| LISS SOLUTIONS PLANTS | B1500000017 | 7/24/2018 | 8,614.00 |
| LISS SOLUTIONS PLANTS | B15000000005 B15000000003 B1500000006 | 7-Mar-2018 | 65,460.50 |
| MACANGEL | B1500000028 | 11/6/2018 | 39,530.00 |
| MASI | B15000000108 | 11/7/2018 | 25,960.00 |
| M&Z COMERCIAL | B1500000007 | 8/21/2018 | 512,120.00 |
| MOFIBEL,SRL | B150000066 | 10/31/2018 | 170,708.24 |
| NAS, EIRL | A010010011500038750 | 4/27/2018 | 1,299.99 |
| PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE | B150000002 | 10/30/2018 | 48,380.00 |
| RESPUESTOS DE JESUS | B1500000206 | 9/6/2018 | 3,292.20 |
| ROMA,SRL | B1500000014 | 5/11/2018 | 235,622.40 |
| ROMA,SRL | B150000007375/7674 | 6/26/2018 | 538,080.00 |
| SANTO DOMINGO MOTOR | B1500002198 | 10/16/2018 | 5,984.7 |
| SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL. | A01001001150000816 | 4/2/2018 | 15,664.50 |
| SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL,SRL | B1500000055 | 10/17/2018 | 11,505.00 |
| SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL,SRL | B1500000056 | 10/30/2018 | 100,193.80 |
| SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO | B15000000057 | 11/1/2018 | 101,770.91 |
| SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO | B15000000058 | 11/1/2018 | 97,212.06 |
| SERVICIO EMPRESARIALES CANAA,SRL | B1500000052 B1500000051 | 9/18/2018 | 41990.80 19,080.00 |
| SITCORP,SRL | B15000000013 | 11/10/2018 | 289,908.30 |
| SERGIO AUGUSTO NOVA | B15000000019 | 11/7/2018 | 92,600.50 |
| SR POWER TECH SOLUTION S | B1500000003 | 7/25/2018 | 71,984.72 |
| SUPLIDORA ROSALIAN | B1500000009 | 9/27/2018 | 663,750.00 |
| SUPLIDORA ROSALIAN | B1500000010 | 10/5/2018 | 615,228.40 |
| SUPLIDORA ROSALIAN | B1500000004 | 6/11/2018 | 165,160.00 |
| SUPLIDORA ROSALIAN | B1500000008 | 9/20/2018 | 80,066.54 |
| TOLPLACOR | B1500000018 | 9/10/2018 | 92,431.76 |
| UNIVERSAL TECNI GROUP | B1500000016 | 7/18/2018 | 23,718.00 |
| UNIVERSAL TECNI GROUP INTECGROUP | A010010011500000053 | 4/24/2018 | 88,625.08 |
| UNIVERSAL TECNI GROUP INTECGROUP | A010010011500000054 | 4/24/2018 | 272,096.20 |
| UNIVERSAL TECNI GROUP INTECGROUP | A010010011500000056 | 4/24/2018 | 227,627.90 |
| VIEW SOUND GREAT,EIRL | B1500000005 | 10/16/2018 | 59,000.00 |
| VIP EVENTOS SRL | B1500000016 | 10/23/2018 | 177,000.00 |
| YDAISA JOSEFINA SUERO | B15000000124 | 10/31/2018 | 45,430.00 |
| Total |  |  | 13,519,076.42 |

Identificadas y categorizadas por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).