## Noviembre
Ministerio de la Presidencia
Reporte de actualización del Mes de Noviembre
Ministerio de Turismo
Institución | Rep. Ejecutivo Noviembre 1-Si, 0-No | No. Metas intermedias | Metas Intermedias en gestión | Metas Intermedias en gestión | Metas Intermedias atrasadas | Metas Intermedias detenidas | Metas Intermedias Terminadas | No. Alertas en proceso | Alertas en proceso | Alertas sin revisar | Alertas Resueltas | No. de Restricciones | Restricciones en proceso | Restricciones sin revisar | Restricciones resueltas | Restricciones sin solución | No. De Indicadores Cargados | No. Indicadores actualizados | COMENTARIO
Ministerio de Turismo | 70% | 0% | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2015-12-15
Promoción Turística del País Toribio, Magalys (magalytoribio@sectur.gov.do) | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Debe actualizar avances de las MI Debe actualizar el Reporte Ejecutivo a Noviembre No tiene indicadores
Adecuación y construcción de las infraestructuras básicas necesarias en los polos turísticos De los Santos, Kirsis () | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 4 Indicadores sin actualizar desde hace 2 años.
Promoción del Ecoturismo Matías, Mariam (m.matias@sectur.gov.do) | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 1 | Debe actualizar 2 indicadores a la fecha
Desarrollar el Turismo de Cruceros Salazar, Orfila (orfisalazar@hotmail.com) | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 Alertas en el ambito del Coordinador Institucional sin Reporte de Acciones. 3 MIs atrasadas
Ejecución Plan de infraestructura turística y actualización de las normas territoriales de Samaná Serulle, Amin (a.serulle@dpp-mitur.gov.do) | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | Debe actualizar el indicador
Desarrollo Turístico Santo Domingo Ciudad Colonial Villalona, Maribel (maribelvillalona@yahoo.com) | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2 | Hay 3 MI Atrasadas que deben revisar su reporte de avance. Debe actualizar los indicadores que apliquen. Debe actualizar el Reporte Ejecutivo a Noviembre. Revisar las 6 Alertars que están en proceso.
Fortalecimiento de la infraestructura de soporte a la actividad turística del Polo de Puerto Plata Gonzalez, Pedro Yvan | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | Debe actualizar los avances de MI's Debe actualizar el indicador
Consolidación de la Provincia de la Vega como Destino de Turismo cultural y de Naturaleza Rivas, Analí (a.rivas@dpp-mitur.gov.do) | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | Debe actualizar los avances de las MI. Tiene 3 MIs atrasadas. Debe actualizar indicador.
Impulso al Desarrollo y Adecuación de Infraestructuras Turísticas del Polo de Barahona Martinez, Elia | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | Actualizar el indicador Actualizar los reportes de avance de las Metas Intermedias
Incremento de la Competitividad Turística del Polo Turístico Bayahibe-Dominicu Montisano, Ariosto (a.montisano@dpp-mitur.gov.do) | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Actualizar el Reporte Ejecutivo al mes de Noviembre