REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA

INSTITUCIONAL

AÑO 20 24

4

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA

INSTITUCIONAL

AÑO 20 24

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

# TABLA DE CONTENIDOS

Memoria Institucional 2024

TABLA DE CONTENIDOS	3

I. RESUMEN EJECUTIVO	1

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	5

Misión	5

Visión	5

Valores	5

2.2 Base legal	6

Decretos	7

2.3 Estructura organizativa	1

Principales funcionarios de primer y segundo nivel	9

2.4 Planificación estratégica institucional	11

3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales.	13

III. Resultados De Las Áreas Transversales Y De Apoyo	18

4.1 desempeño administrativo y financiero	18

VI- Resultados De Las Áreas Transversales Y De Apoyo	36

4.2 Desempeño de los recursos humanos	36

VI- Resultados De Las Áreas Transversales Y De Apoyo	39

4.3 Desempeño de los procesos juridicos	39

4.4 Desempeño de la tecnologia	40

4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones	44

V- Servicio Al Ciudadano Y Transparencia Institucional	45

Nivel de la satisfacción con el servicio	45

2.Nivel de cumplimiento acceso a la información	49

ANEXOS	54

# I. RESUMEN EJECUTIVO

Con el objetivo de contribuir con el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de gobierno 2020-2024, acceso al agua potable como un derecho y Saneamiento hacia una transformación, el cual se establece dentro de las prioridades de garantizar el derecho al agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano, es por eso que La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Monseñor Nouel CORAMON se ha enforcado en  la producción de agua potable,  recolección y tratamiento de agua residual.

La producción de agua potable para este 2024 fue de 30,105,065.40 metros cúbicos, la cual beneficia a una población de 195,547 habitantes de la provincia de monseñor Nouel, con costo aproximado de RD$ 62,268,540.49. Cumpliendo con el objetivo 6 de los ODS, del objetivo específico 2.5.2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo el cual cita: ´´ Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provisto con calidad y eficiencia´´. Esto también abarca las políticas priorizadas para el periodo 2020 – 2024 citando las siguientes: (Acceso a salud universal, El acceso al agua y mejora del recurso, Vivienda digna y adecuada, derecho fundamental del ser humano).

El proceso de tratamiento de agua potable se realiza aplicando el sulfato de aluminio para que la turbidez se mantenga en 5 NTU, en las plantas de tecnología de filtración rápida, por igual se aplica el cloro gas, el hipoclorito de calcio granulado (HTH) y el cloro en pastillas las cuales fueron de la manera: 2,273 sacos de Sulfato de Aluminio, 5 cilindros de Cloro Gas de 2,000 Libras, 3 de 150 Libras, 132 tarros de Cloro Patillas de 50 Kg y 70 tarros de HTH, este costo no está disponible.

En la actualidad no tenemos disponible el índice de potabilidad, porque no contamos con laboratorio para esos fines, solamente se realiza la medición del cloro residual, con un resultado de 1.0 a 1.5 y el PH en 7.6 estas mediciones son realizadas a diario.

Dentro de las acciones realizadas para lograr los objetivos propuesto y alineados a la gestión de gobierno en materia de agua potable se establece:

Instalación de nuevas redes de distribución con 7346.20 metros lineales con tuberías que van desde 23y 6 pulgadas de diámetros en los diferentes sectores de la Provincia de Monseñor Nouel.

Instalación de 1,665 acometidas de agua potable con las nuevas líneas, beneficiando a más de 4,662 habitante.

Se realizaron 17 mantenimiento, a los diferentes Acueductos de la provincia

Para el mejoramiento y aprovechamiento del agua potable, se realizaron 308 correcciones de avería en las redes distribución, en las cuales se 328 metros lineales de tubería que va que van desde ½ hasta 24 pulgadas con un costo aproximado de RD$ 1,341,750.00

En el sistema eléctrico se han realizado 12 mantenimientos para su mejoramiento.

Dentro de los proyectos de Inversión Publica en ejecución   de los 4 códigos SNIP asignado cuentan con 10 proyectos, de los cuales 3 códigos de encuentran en ejecución y uno en proceso de licitación en el departamento de compras y contrataciones, estos proyectos alcanzan un monto de RD$160, 679,672.

- SNIP 15286 ampliación de las redes de distribución de agua potable en diferentes sectores del municipio de Bonao, provincia monseñor Nouel 100% de ejecución

- SNIP 15142 ampliación depósito regulador del acueducto del municipio de piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel 30 % de ejecución

- SNIP 16285 reposición de línea matriz en el sector prosperidad del municipio de Bonao, provincia monseñor Nouel 56% de ejecución

- SNIP 16310 ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en el municipio de Bonao, provincia monseñor Nouel en proceso de registro de contrato.

En el sistema de alcantarillado sanitario la Corporación cuenta con una recolección promedia mensual de aguas residuales de 777,600 m3 en lo que va de año y un promedio de tratamiento de aguas residuales de 233,280 m3 para mitigar el impacto ambiental. Además, se han realizado 4 reparaciones en los registros del alcantarillado sanitario 15 mantenimiento y 2 correcciones de avería en la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Villa Liberación. Esto con un costo de RD$ 434,485.44

Los residentes bajo la jurisdicción de CORAMON que reciben Atención quejas y reclamaciones atendidos durante el 2024 fue de 18,964 solicitudes y confirmaciones de trabajo realizado de 18,964 un de los servicios ofrecidos como Acometidas 90, Contratos 102, Clientes Recuperados 100, inspección de Catastro 120. Cambio de Nombre 45, Acuerdo de Pago 150. El departamento ha logrado obtener una recaudación de RD$ 26,614,210.02 durante 2024.

La dirección administrativa y financiera la cual tiene como objetivo principal la formulación, gestión y ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, esta tiene un presupuesto para el año 2024 de RD$ 155,214, 026.00, Ciento cincuenta y cinco millones doscientos catorce mil veinte y seis 00/100, de los cuales 125,214, 026 fuero asignado del gobierno central 30,000,000.00 treinta millones 0/100 que corresponden a ingresos por contraprestación de servicios (Ingresos propios).

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) cuenta con Activos en Propiedad Planta y Equipo neto ascendente a a seiscientos noventa y siete millones ochocientos ochenta y ocho mil doscientos seis pesos con 96/100 (RD$687,608,421.46Tiene un total de activos al 31 de diciembre de 2024 ascendente a la suma de Ochocientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos con 16/100 (R$924,882,438.16)

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2024 por el servicio de agua potable servida son de   159,947,907.16

En compra y contrataciones se realizaron compra en el 2024 por un total de RD$ 10,351,686.00 en las diferentes modalidades cumpliendo con lo requerido de la ley 340-06, y contrataciones por RD$ 98,652,523.02 por medio del uso del Portal Transicional de Compras y Contrataciones de bienes y servicios.

En el departamento de Recursos Humanos

La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Monseñor Nouel cuenta con una nómina de 300 empleados de los cuales 50 son del sexo femenino y 250 son del sexo masculino.

en nómina del 2024 fue de RD$ 56,142,808.00

En este 2024 tuvimos 23 pasantes estudiantes de secundaria, de los cuales 12 ya culminaron y 11 aún están activos.

El total pagado de prestaciones laborales es de RD$ 161,975.07

Dentro los avances que obtuvo el departamento de Planificación   y desarrollo esta la asignación y seguimiento a   códigos SNIP Conforme a lo establecido en las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para un total de 12 proyectos de inversión con un monto total de RD$ RD$160, 679,672., impactando directamente 217,553 habitante de la Provincia de Monseñor Nouel. Actualmente estamos trabajando la solicitud de dos códigos SNIP para la ejecución de nuevos proyectos de agua Potable.

Inclusión y alimentación del SIGEF

Actualización de los diferentes indicadores de calidad del SISMAP.

Carga de memoria institucional a la plataforma de SAMY

Implementación y seguimiento de las normas NOBACI

Enlace institucional con las instituciones gubernamentales y privada

Alimentación de la plataforma correspondientes.

Elaboración y llenado de la Guía CAF

# INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

## Misión

Producir agua potable de la mejor calidad y brindar un servicio eficiente en la distribución de agua a todos los habitantes de la provincia. Promover el uso razonable del agua. Mantener la preservación del ambiente, creando las condiciones futuras para un sistema de alcantarillado

## Visión

Convertirnos en una moderna institución, valorada por su desempeño en la aplicación de los indicadores de gestión pública, proyectando un crecimiento en la cobertura del servicio para satisfacer las demandas de nuestros clientes y promover una gestión sustentable con el mejor equipo y talento humano.

## Valores

Calidad

Comunicación

Eficiencia

Gestión social

Servicio al cliente

Trabajo en equipo

Servicio entregado al publico

## 2.2 Base legal

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) es una dependencia del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), creada mediante la Ley No. 93-05 de fecha 26 de febrero del 2005, que crea a CORAMON como entidad pública, autónoma con personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente y duración ilimitada.

No obstante, aun con la promulgación de la Ley el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) seguía teniendo todas las responsabilidades operativas, administrativas y jurídicas, es hasta el primero de enero del 2020 que hace entrega de manera formal todas las funciones a las autoridades designadas

La Corporación tiene como objetivo satisfacer las necesidades y demandas de los servicios de agua potable y alcantarillado, con cantidad, calidad y continuidad, sin causar un impacto negativo en la salud o en el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Monseñor Nouel, con el alineamiento al plan de gobierno que reconoce el acceso al agua potable como un derecho.

Otras Leyes y Decretos vinculados

Ley No. 41- 08 de Función Pública

Ley General de Salud No. 42-01 Art 9

Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ley No. 1-12: Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030.

Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública.

Reglamento No. 493-07 para la Aplicación de la Ley No. 498-06.

Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación No. 543-12.

Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.

Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y su Reglamento de Aplicación.

Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios. y Servidores Públicos. G. O. No. 10768 del 11 de agosto de 2014.

Ley 126-01 de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Ley No. 20-02 que instruye el código de ética del sector público de fecha 20 de julio del 2001.

## Decretos

Decreto No. 514-20, artículo No. 4 de fecha 29 de septiembre del 2020.

Decreto 177-21, considerando el articulo No. 6 de la Ley No. 93-05 de CORAMON.

## 2.3 Estructura organizativa

## Principales funcionarios de primer y segundo nivel

| NOMBRE | CARGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| Licdo. Lonardo Peralta | Presidente del Consejo | Dirección Ejecutiva |
| Ing. Roque A. Badia Ventura | Director General | Dirección Ejecutiva |
| Ing. Rafael Rivas | Enc. Dep. de Operaciones | Operaciones |
| Ing. Francisco Payano | Enc. Dep. Técnico | Ingeniería |
| Ing. Cornelio A. Rodríguez | Enc. Planta de Tratamiento | Operaciones |
| Ing. Osvaldo Rosario | Enc. Electromecánico | Operaciones |
| Ing. Alejandro Correa | Enc. de Tecnología | Dirección Ejecutiva |
| Licda. Rosa A. Colón | Enc. de Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva |
| Licda. Altagracia Marte | Enc. Comercial | Dirección Ejecutiva |
| Licda. Patricia Almonte de Saldivar | Enc. Financiera / Administrativa | Dirección Ejecutiva |
| Licda. Regina Monegro | Enc. Planificación y Desarrollo | Dirección Ejecutiva |
| Licda. Rossi Sánchez de Valdez | Enc. Compras y Contrataciones | Dirección Ejecutiva |
| Licdo. Martin Tapia | Enc. Jurídico | Dirección Ejecutiva |
| Licdo. Victor Jose Rosario | Contable | Dirección Financiera |
| Licda. Esther J. Peña | Tesorero | Dirección Financiera |
| Sr. Joel Dotel | Enc. de Servicios Generales | Dirección Financiera |
| Sr. Junior Florentino | Enc. de Seguridad | Dirección Financiera |
| Sr. Marcela Ortega | Enc. de Protocolo | Dirección Ejecutiva |
| Sr. Emilio Rodríguez | Enc. Libre Acceso a la Información | Dirección Ejecutiva |
| Licda. Solange Leonardo | Enc. Estadistica | Dirección Ejecutiva |
| Lic. María Aracelis Peña | Enc. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva |

## 2.4 Planificación estratégica institucional

Plan Estratégico Institucional (PIE) 2021-2024

Ejes estratégicos

Agua Potable: Asegurar la cantidad, calidad y continuidad del servicio de agua potable.

Agua Residual: Eficientizar el servicio y sistema de alcantarillado sanitario.

Gestión Financiera y Comercial: Eficiencia en la gestión y auto sostenibilidad financiera.

Objetivos Estratégico

Agua Potable: Aumentar la cobertura, potabilidad y acceso al servicio de agua potable.

Agua Residual: Aumentar la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

Gestión Financiera y Comercial: Fortalecer la administración y la gestión financiera.

II.LOGROS ACUMULADOS DE LA GESTIÓN

De gobierno a gobierno

Es abastecedor de los servicios de agua potable y la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales a las instituciones gubernamentales en el ámbito territorial de la provincia Monseñor Nouel. Periódicamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social analiza las muestras sobre el cloro residual en las aguas servidas, en la demarcación geográfica.

En apoyo al Ministerio de Medio Ambiente realizamos jornadas de limpiezas en las principales cuencas hidrográficas que sirven de fuentes a los Acueductos y aumento de cobertura boscosa en donde están los acueductos bajo nuestra administración, cumpliendo con la normativa del medio ambiente.

Así mismo, presta servicio de asistencia técnica y de apoyo a los mini sistemas de agua potable que son manejados por las propias comunidades.

De Gobierno a ciudadanos

Es responsable de suplir los servicios de agua potable en toda la demarcación de la provincia Monseñor Nouel, la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales es específicamente para algunas comunidades de Bonao municipio cabecera de la Provincia.

De Gobierno a empresa

Es responsable de suplir los servicios de agua potable en toda la demarcación de la provincia Monseñor Nouel, la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales es específicamente para algunas empresas, Así mismo, revisa, supervisa y aprueba los planos hidráulicos y sanitarios para los Proyectos privados de urbanizaciones, viviendas, ecoturístico que se desarrollan en su área territorial.

De Gobierno a empleados gubernamentales

Pone disposición de técnicos e investigadores, informes detallados de cada proceso y reportes sobre los servicios de agua potable a nivel nacional y provincial.

Da servicios de asesoría a responsables de proyectos ecoturísticos, habitacionales y demás concerniente a los servicios de agua potable y saneamiento.

## 3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales.

Información Cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales.

El suministro de agua potable, el índice de potabilidad, la recolección de aguas residuales y su tratamiento, son los parámetros claves e importantes para la misión institucional de CORAMON, durante el primer semestre del año 2024, se han realizado mejoras y mantenimientos a los sistemas de abastecimiento para incremental de manera fundamental la calidad, continuidad y cantidad de los servicios prestados.

Principales logros de la gestión de relevancia para el ciudadano en el año 2024

La producción de agua potable del año 2024 es la siguientes:

Se ha producido 30,105,065.40 metros cúbicos de agua potable en el año 2024 en nuestros acueductos, para una población general de 195,547 habitantes.

Proceso de tratamiento de agua potable.

El proceso de tratamiento de agua potable se realiza aplicando el sulfato de aluminio para que la turbidez se mantenga en 5 NTU (Cantidad en que se mide la turbidez) en las plantas potabilizadoras de tecnología de filtración rápida, por igual se aplica el cloro gas, el hipoclorito de calcio granulado (HTH) y el cloro en pastillas.

El índice de potabilidad en la actualidad no se está midiendo ni analizando. La cantidad de químicos utilizados en el año 2024 han sido los siguientes:

      - 2,273 sacos de Sulfato de Aluminio.

      - 5 cilindros de Cloro Gas de 2,000 Libras y 3 cilindros de Cloro Gas de 150 Libras.

      - 132 tarros de Cloro Patillas de 50 Kg.

      - 70 tarros de HTH.

Es un compromiso y deber de CORAMON llevar agua potable a todos los habitantes de la Provincia de Monseñor Nouel, por tanto, la cantidad de conexiones de acometidas que han sido instaladas en el año 2024 son las siguientes:

Se han instalado1,665 acometidas de agua potable en nuevas redes de distribución, beneficiando así a más 4,662 habitantes en las siguientes localidades.

Los mantenimientos, correcciones de averías y las instalaciones de válvulas fueron los siguientes:

Se han realizado 17 mantenimientos en los distintos Acueductos tales como el Ac. Bonao, Ac. Juma -Bejucal, Ac. Piedra Blanca, Ac. Sonador y Ac. Los Quemados.

Se han realizado 308 correcciones de averías en el sistema de agua potable para el mejoramiento del servicio y las redes de distribución, en las cuales se han utilizado 328 metros lineales de tuberías que van desde ½ pulgadas hasta 24 pulgadas, con un costo total de RD$1,341,750.00.

Localidades: Las nuevas redes de distribución se han implementado en diversas localidades alcanzando 7346 metros lineales de tuberías de 23 y 6 pulgadas de diámetro.

Proyectos por Acueducto

Acueducto Bonao:

300 metros lineales de tubería de 2" en el barrio Lino Abreu. Monto Invertido: 37,500 pesos.

430 metros lineales de tubería de 2" en Los Solares de Villa Liberación. Monto Invertido: 53,750 pesos.

385 metros lineales de tubería de 2" en la Calle Paseo de la Villa. Monto Invertido: 48,125 pesos.

1365 metros lineales de tubería de 2" en el Residencial Don Marcelino. (Grupo Moya SRL)

60 metros lineales de tubería de 3" en el Residencial Don Marcelino. (Grupo Moya SRL)

6 metros lineales de tubería de 6" en el Residencial Don Marcelino. (Grupo Moya SRL)

1,734 metros lineales de tubería de 2" en vista hermosa, maimón.

Monto Total Invertido en Acueducto Bonao: 139,375 pesos (con fondos propios).

Acueducto Jayaco:

4800 metros lineales de tubería de 2" en el distrito de Jayaco. Monto Invertido: 600,000 pesos.

Monto Total Invertido en Acueducto Jayaco: 600,000 pesos (con fondos propios).

Monto Total Invertido en Proyectos por Acueducto: 739,375 pesos (con fondos propios).

Proyectos 2024

| Proyecto | Estado | Monto Total | Invertido |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo Moya SRL |  |  |  |
| Proyecto Jayaco (línea de 3’’ y 2’’) | 100% | 1,453,904.70 | 1,453,904.70 |
| Proyecto Don Marcelino (línea de 3’’ y 2’’) | 100% | 975,494.84 | 975,494.84 |
| Proyecto Bonao (línea de 3’’ y 2’’) | 100% | 10,242,548.76 | 10,242,548.76 |
| Grupo Ena |  |  |  |
| Tanque Regulador Piedra Blanca | 30% | 31,456,850.90 | 9,437,055.27 |
| Grupo Peralta Fernández |  |  |  |
| Cambio de línea de asbesto cemento | 56% | 23,271,615 | 13,031,704.4 |

Monto Total Invertido en Proyectos y Avances Primer Semestre 2024: 67,424,418.20 pesos

Expectativas para el Próximo Semestre Para el próximo semestre esperamos lograr mejores resultados en nuestros proyectos y alcanzar metas aún más ambiciosas. Nos enfocaremos en completar los proyectos en curso y en iniciar nuevas iniciativas que beneficiarán a un mayor número de habitantes de la Provincia de Monseñor Nouel. Con el compromiso y esfuerzo continuado de todo el equipo de CORAMON confiamos en superar los logros obtenidos hasta ahora.

Principales logros en el sistema de saneamiento y alcantarillado sanitario:

Mediante la medición de la recolección y el tratamiento de las aguas residuales, la corporación mide la cantidad generada de agua residual y tratada para posteriormente ser devuelta al medio ambiente después de su debido tratamiento, por tal razón evitando que el medio ambiente tenga un impactado negativo o mitigando el daño causado en el mismo. La corporación cuenta con una recolección promedia mensual de aguas residuales de 777,600 m3 en lo que va de año y un promedio de tratamiento de aguas residuales de 233,280 m3 en lo que va de año.

Se han realizado 4 reparaciones en los registros del alcantarillado sanitario.

Se ha realizado 1 mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Villa Liberación.

# III. Resultados De Las Áreas Transversales Y De Apoyo

## 4.1 desempeño administrativo y financiero

La Dirección Administrativa y Financiera de Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON), tiene bajo responsabilidad la organización, programación, control y ejecución las operaciones económicas necesarias para buen manejo de los recursos económicos que genera nuestra entidad mediante la prestación de servicios y recibe mediante la subvención gubernamental a través de las transferencias corrientes y de capital que le son asignados a través del Presupuesto general de la nación, Ley de Gastos Públicos.

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de monseñor Nouel (CORAMON) tiene asignado un presupuesto aprobado, para el año 2024 de Ciento cincuenta y cinco millones, doscientos catorce mil veintiséis pesos no/100 (RD155,214,026.00). De este presupuesto anual, CORAMON recibe del Gobierno Central la suma de, Ciento veinticinco millones doscientos catorce mil veintiséis pesos (RD$125,214,026.00) que fueron consignados en la Ley de gastos públicos del Gobierno Central. Y CORAMON genera recursos o ingresos propios como contraprestación por un monto de Treinta millones de pesos no/100 (RD$30,000,000.00). El valor global de nuestro Presupuesto anual 2024 ha sufrido modificaciones conforme a las necesidades permanente de una provincia en crecimiento y desarrollo constante, con necesidades permanentes de provisión de agua potable, disposición de aguas residuales y mejora permanente en el suministro y almacenamiento del preciado líquido.

A continuación, presentamos la ejecución de los ingresos y fuentes de financiamiento ejecutada por CORAMON correspondiente al primer semestre del año 2024 de conformidad con su presupuesto anual.

Otras informaciones financieras

CORAMON cuenta con; Activos en Propiedad Planta y Equipo neto ascendente a seiscientos noventa y siete millones ochocientos ochenta y ocho mil doscientos seis pesos con 96/100 (RD$687,608,421.46).  Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel tiene un total de Activos al 31 de diciembre ascendente a la suma de Ochocientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos con 16/100 (R$924,882,438.16)

Durante el año 2024 nuestro departamento de Negocios ha realizado un gran esfuerzo en procura de recuperar cuentas incobrables y aumentar las recaudaciones por el servicio ofrecido a la ciudadanía de toda la provincia. Entendemos que hay un gran desafío en lo concerniente a educar y concientizar a nuestra población en el pago del servicio ofrecido, ya que mientras más ingresos propios generemos, mejor y más eficiente será el suministro de agua potable y cada día más ciudadanos podrán disfrutar del preciado líquido.

La Encargada de Negocios viene realizando constantes reuniones y contactos con distintas juntas de vecinos, empresas, escuelas y clubes sociales para lograr culturizar a todos de la importancia del agua potable y el buen uso que todos debemos darle al preciado líquido y contribuir con la institución mediante el pago a tiempo del servicio, cuyo costo está muy por debajo a su valor real. Presentamos a continuación la situación de las cuentas por cobrar al 30 de junio del 2024 por el servicio de agua potable servida a nuestros ciudadanos.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)

Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre del 2024

| Rango | Monto |
| --- | --- |
| Hasta 30 días | 0 |
| De 31 a 60 días | 864,128.68 |
| De 61 a 90 días | 906,247.60 |
| Más de 91 días | 158,177,530.88 |
| Total | 159,947,907.16 |

En todo este año 2024 la Dirección de Administración y Finanzas continúa desarrollando un programa de mejora constante en los procesos administrativos, contables y financieros de la mano de los técnicos de DIGECOG, SIAFIGE y los Organismos oficiales con el objeto de garantizar operaciones y registros oportunos, así como administración y custodia eficiente de los recursos económicos en bien de la institución y la población de la provincia de Monseñor Nouel.

Entre las medidas que iniciamos en el 2022 y continuamos en este 2024 tenemos:

- Automatización total de las Entradas de Diario de CORAMON

- Conclusión del fortalecimiento del área de contabilidad hasta lograr el total cumplimiento con las normas y disposiciones establecidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

- Control de los gastos y costos de la institución mediante la revisión de facturas y consumos no autorizados e intercambio de información con las Direcciones y departamentos de Compras, Recurso Humanos, Negocios, Operaciones, Almacén y otros.

- Coordinación entre Contraloría, Compras y Contabilidad de para lograr alcanzar el menor grado de error y violación a normas de control y disposiciones oficiales sobre el debido cumplimiento con los controles internos.

| Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desde: 01/01/2024 - Hasta: 31/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto | Denominación |  |  | Original |  |  |  | Modificaciones | Vigente | Ejecutado |
| Destino del Fondo: 1.1 - Fondo General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.01 | Sueldos a empleados fijos |  |  | 42,823,008.00 |  |  |  | 7,181,812.83 | 50,004,820.83 | 45,606,122.02 |
| 1.1.4.01 | Sueldo Anual No. 13 |  |  | 3,568,584.00 |  |  |  | 8,376,557.66 | 11,945,141.66 | 4,539,297.66 |
| 1.1.5.03 | Prestación laboral por desvinculación |  |  | 800,000.00 |  |  |  | 88,000.00 | 888,000.00 | 104,000.00 |
| 1.1.5.04 | Proporción de vacaciones no disfrutadas |  |  | 0.00 |  |  |  | 337,962.07 | 337,962.07 | 161,975.07 |
| 1.1.6.01 | Vacaciones |  |  | 114,594.00 |  |  |  | 0.00 | 114,594.00 | 0.00 |
| 1.2.2.03 | Pago de horas extraordinarias |  |  | 224,031.00 |  |  |  | -43,310.00 | 180,721.00 | 0.00 |
| 1.3.1.01 | Dietas en el país |  |  | 2,040,000.00 |  |  |  | -261,000.00 | 1,779,000.00 | 1,760,000.00 |
| 1.4.2.02 | Gratificaciones por pasantías |  |  | 150,000.00 |  |  |  | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1.5.1.01 | Contribuciones al seguro de salud |  |  | 2,983,328.00 |  |  |  | -1,117,230.00 | 1,866,098.00 | 1.00 |
| 1.5.2.01 | Contribuciones al seguro de pensiones |  |  | 2,781,018.00 |  |  |  | -1,496,530.00 | 1,284,488.00 | 0.00 |
| 1.5.3.01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral |  |  | 484,421.00 |  |  |  | 32,150.00 | 516,571.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01 | Servicios telefónico de larga distancia |  |  | 637,689.00 |  |  |  | 93,266.00 | 730,955.00 | 633,168.10 |
| 2.1.3.01 | Teléfono local |  |  | 1,128,335.00 |  |  |  | 183,636.50 | 1,311,971.50 | 1,227,676.16 |
| 2.1.6.01 | Energia eléctrica |  |  | 8,855,287.00 |  |  |  | -262,617.26 | 8,592,669.74 | 7,213,996.89 |
| 2.1.7.01 | Agua |  |  | 200,000.00 |  |  |  | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.01 | Publicidad y propaganda |  |  | 1,800,000.00 |  |  |  | 864,933.00 | 2,664,933.00 | 1,911,062.49 |
| 2.2.2.01 | Impresión, encuadernación y rotulación |  |  | 150,000.00 |  |  |  | -136,955.00 | 13,045.00 | 12,662.00 |
| 2.3.1.01 | Viáticos dentro del pais |  |  | 150,000.00 |  |  |  | 0.00 | 150,000.00 | 1,000.00 |
| 2.4.2.01 | Fletes |  |  | 500,000.00 |  |  |  | -413,000.00 | 87,000.00 | 86,260.00 |
| 2.4.3.02 | Servicios de manejo y embalaje |  |  | 0.00 |  |  |  | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 2.4.4.01 | Peaje |  |  | 10,000.00 |  |  |  | 44,520.00 | 54,520.00 | 46,080.00 |
| 2.5.1.01 | Alquileres y rentas de edificaciones y locales |  |  | 550,000.00 |  |  |  | 382,492.22 | 932,492.22 | 528,034.50 |
| 2.5.7.01 | Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras |  |  | 250,000.00 |  |  |  | 435,000.00 | 685,000.00 | 414,450.00 |
| 2.5.9.01 | Licencias Informáticas |  |  | 0.00 |  |  |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 2.6.2.01 | Seguro de bienes muebles |  |  | 500,000.00 |  |  |  | 594,077.89 | 1,094,077.89 | 631,073.80 |
| 2.6.3.01 | Seguros de personas |  |  | 0.00 |  |  |  | 445,125.88 | 445,125.88 | 300,238.72 |
| 2.7.1.04 | Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura |  |  | 0.00 |  |  |  | 132,108.00 | 132,108.00 | 89,107.40 |
| 2.7.2.01 | Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina |  |  | 25,000.00 |  |  |  | 6,000.00 | 31,000.00 | 29,211.50 |
| 2.7.2.02 | Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información |  |  | 50,000.00 |  |  |  | 0.00 | 50,000.00 | 27,760.00 |
| 2.7.2.06 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación |  |  | 249,342.00 |  |  |  | 1,054,226.00 | 1,303,568.00 | 1,292,436.89 |
| 2.7.2.08 | Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos |  |  | 50,000.00 |  |  |  | 288,800.00 | 338,800.00 | 123,183.58 |
| 2.8.1.01 | Gastos judiciales |  |  | 20,000.00 |  |  |  | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2.8.2.01 | Comisiones y gastos |  |  | 250,000.00 |  |  |  | -110,450.00 | 139,550.00 | 42,347.75 |
| 2.8.4.01 | Servicios funerarios y gastos conexos |  |  | 50,000.00 |  |  |  | 0.00 | 50,000.00 | 10,000.00 |
| 2.8.5.01 | Fumigación |  |  | 50,000.00 |  |  |  | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2.8.6.01 | Eventos generales |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 59,930.00 | 359,930.00 | 43,928.00 |
| 2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales |  |  | 100,000.00 |  |  |  | 765,850.90 | 865,850.90 | 606,600.00 |
| 2.8.7.02 | Servicios juridicos |  |  | 25,000.00 |  |  |  | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.8.7.04 | Servicios de capacitación |  |  | 30,000.00 |  |  |  | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2.8.7.06 | Otros servicios técnicos profesionales |  |  | 500,000.00 |  |  |  | -400,000.00 | 100,000.00 | 1,074.00 |
| 2.8.8.01 | Impuestos |  |  | 0.00 |  |  |  | 58,507.78 | 58,507.78 | 58,507.78 |
| 2.9.2.01 | Servicios de alimentación |  |  | 575,000.00 |  |  |  | 1,297,190.00 | 1,872,190.00 | 1,652,377.59 |
| 3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas |  |  | 175,000.00 |  |  |  | 200,500.00 | 375,500.00 | 245,510.86 |
| 3.1.2.01 | Alimentos para animales |  |  | 35,000.00 |  |  |  | 0.00 | 35,000.00 | 19,989.94 |
| 3.1.3.03 | Productos forestales |  |  | 0.00 |  |  |  | 31,300.00 | 31,300.00 | 30,680.00 |
| 3.2.2.01 | Acabados textiles |  |  | 0.00 |  |  |  | 46,800.00 | 46,800.00 | 27,224.56 |
| 3.2.3.01 | Prendas y accesorios de vestir |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 1,061,078.00 | 1,361,078.00 | 0.00 |
| 3.2.4.01 | Calzados |  |  | 50,000.00 |  |  |  | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3.3.1.01 | Papel de escritorio |  |  | 0.00 |  |  |  | 29,818.00 | 29,818.00 | 14,818.00 |
| 3.3.2.01 | Papel y cartón |  |  | 125,000.00 |  |  |  | 84,314.00 | 209,314.00 | 100,637.92 |
| 3.3.3.01 | Productos de artes gráficas |  |  | 0.00 |  |  |  | 43,300.00 | 43,300.00 | 42,952.00 |
| 3.3.4.01 | Libros, revistas y periódicos |  |  | 300,000.00 |  |  |  | -108,000.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 3.4.1.01 | Productos medicinales para uso humano |  |  | 0.00 |  |  |  | 4,260.00 | 4,260.00 | 4,250.20 |
| 3.5.3.01 | Llantas y neumáticos |  |  | 0.00 |  |  |  | 409,200.00 | 409,200.00 | 391,450.79 |
| 3.5.5.01 | Plástico |  |  | 2,000,000.00 |  |  |  | -957,381.00 | 1,042,619.00 | 15,487.50 |
| 3.6.1.01 | Productos de cemento |  |  | 0.00 |  |  |  | 94,914.60 | 94,914.60 | 84,560.61 |
| 3.6.2.01 | Productos de vidrio |  |  | 0.00 |  |  |  | 70,528.00 | 70,528.00 | 70,528.00 |
| 3.6.3.04 | Herramientas menores |  |  | 0.00 |  |  |  | 743,970.00 | 743,970.00 | 174,389.40 |
| 3.6.3.06 | Productos metálicos |  |  | 0.00 |  |  |  | 445,304.80 | 445,304.80 | 171,444.54 |
| 3.6.4.04 | Piedra, arcilla y arena |  |  | 0.00 |  |  |  | 26,262.00 | 26,262.00 | 25,511.60 |
| 3.7.1.01 | Gasolina |  |  | 1,358,919.00 |  |  |  | -420,000.00 | 938,919.00 | 652,380.00 |
| 3.7.1.02 | Gasoil |  |  | 0.00 |  |  |  | 2,321,000.00 | 2,321,000.00 | 2,309,320.06 |
| 3.7.1.04 | Gas GLP |  |  | 5,000.00 |  |  |  | 3,000.00 | 8,000.00 | 6,800.00 |
| 3.7.1.05 | Aceites y grasas |  |  | 45,000.00 |  |  |  | 0.00 | 45,000.00 | 4,600.00 |
| 3.7.1.06 | Lubricantes |  |  | 45,000.00 |  |  |  | 0.00 | 45,000.00 | 1,830.00 |
| 3.7.2.04 | Abonos y fertilizantes |  |  | 0.00 |  |  |  | 22,890.00 | 22,890.00 | 12,390.00 |
| 3.7.2.05 | Insecticidas, fumigantes y otros |  |  | 0.00 |  |  |  | 179,029.30 | 179,029.30 | 27,376.00 |
| 3.7.2.06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas |  |  | 150,000.00 |  |  |  | 142,000.00 | 292,000.00 | 250,945.93 |
| 3.7.2.99 | Otros productos químicos y conexos |  |  | 0.00 |  |  |  | 316,692.40 | 316,692.40 | 131,141.80 |
| 3.9.1.01 | Útiles y materiales de limpieza e higiene |  |  | 300,000.00 |  |  |  | -240,300.00 | 59,700.00 | 46,328.49 |
| 3.9.2.01 | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática |  |  | 400,000.00 |  |  |  | -112,120.00 | 287,880.00 | 260,707.59 |
| 3.9.3.01 | Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio |  |  | 0.00 |  |  |  | 10,812.00 | 10,812.00 | 723.40 |
| 3.9.5.01 | Útiles de cocina y comedor |  |  | 75,000.00 |  |  |  | 181,173.12 | 256,173.12 | 91,821.02 |
| 3.9.6.01 | Productos eléctricos y afines |  |  | 50,000.00 |  |  |  | 511,141.00 | 561,141.00 | 311,717.31 |
| 3.9.8.01 | Repuestos |  |  | 0.00 |  |  |  | 1,333,296.00 | 1,333,296.00 | 402,984.40 |
| 3.9.8.02 | Accesorios |  |  | 847,842.00 |  |  |  | 5,053,624.00 | 5,901,466.00 | 2,748,042.69 |
| 3.9.9.01 | Productos y Útiles Varios n.i.p |  |  | 0.00 |  |  |  | 69,828.00 | 69,828.00 | 53,580.00 |
| 3.9.9.04 | Productos y útiles de defensa y seguridad |  |  | 0.00 |  |  |  | 325,000.00 | 325,000.00 | 150,217.36 |
| 3.9.9.05 | Productos y útiles diversos |  |  | 250,000.00 |  |  |  | -29,187.00 | 220,813.00 | 69,130.32 |
| 4.1.2.01 | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 0.00 | 300,000.00 | 280,000.00 |
| 4.1.2.02 | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas |  |  | 595,069.00 |  |  |  | 0.00 | 595,069.00 | 232,000.00 |
| 4.1.4.01 | Becas nacionales |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 6.1.1.01 | Muebles, equipos de oficina y estanteria |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 10,000.00 | 310,000.00 | 44,887.50 |
| 6.1.3.01 | Equipos de tecnologia de la información y comunicación |  |  | 400,000.00 |  |  |  | -150,000.00 | 250,000.00 | 104,196.61 |
| 6.1.4.01 | Electrodomésticos |  |  | 0.00 |  |  |  | 332,000.00 | 332,000.00 | 111,912.51 |
| 6.2.1.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales |  |  | 0.00 |  |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 21,240.00 |
| 6.3.1.01 | Equipo médico y de laboratorio |  |  | 0.00 |  |  |  | 2,525.20 | 2,525.20 | 2,525.20 |
| 6.4.7.01 | Equipo de elevación |  |  | 0.00 |  |  |  | 6,932.50 | 6,932.50 | 6,932.50 |
| 6.5.2.01 | Maquinaria y equipo industrial |  |  | 800,000.00 |  |  |  | 15,145,955.44 | 15,945,955.44 | 15,707,660.00 |
| 6.5.2.02 | Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua |  |  | 0.00 |  |  |  | 177,340.00 | 177,340.00 | 177,330.40 |
| 6.5.4.01 | Sistemas de climatización |  |  | 0.00 |  |  |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,003.73 |
| 6.5.5.01 | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización |  |  | 100,000.00 |  |  |  | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 6.5.6.01 | Equipo de generación eléctrica y a fines |  |  | 0.00 |  |  |  | 149,860.00 | 149,860.00 | 149,860.00 |
| 6.5.8.01 | Otros equipos |  |  | 500,000.00 |  |  |  | 1,500.00 | 501,500.00 | 7,650.02 |
| 6.6.2.01 | Equipos de seguridad |  |  | 0.00 |  |  |  | 140,850.00 | 140,850.00 | 70,400.00 |
| 6.8.3.01 | Programas de informática |  |  | 0.00 |  |  |  | 32,672.00 | 32,672.00 | 32,672.00 |
| 6.9.6.01 | Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales |  |  | 0.00 |  |  |  | 28,813.00 | 28,813.00 | 28,813.00 |
| 7.2.1.01 | Obras hidráulicas y sanitarias |  |  | 64,500,000.00 |  |  |  | 130,606,134.37 | 195,106,134.37 | 49,123,476.89 |
| Total Fondo General |  |  |  | 147,281,467.00 |  |  |  | 176,975,684.20 | 324,257,151.20 | 144,207,665.55 |
| Total Gastos |  |  |  | 147,281,467.00 |  |  |  | 176,975,684.20 | 324,257,151.20 | 144,207,665.55 |

- Cumplimiento de plazos con proveedores y suplidores en procura de mejorar sustancialmente la imagen corporativa.

- Pagos y saldos de prestaciones y compensaciones atrasadas con personal desvinculado y brigadas actuales con ejecución de horas extras de la institución, hasta lograr el saneamiento de estos compromisos.

- Cumplimiento oportuno de informaciones oficiales sobre la ejecución presupuestaria, Estados Financieros, conciliaciones bancarias e informes del Activo Fijo con los organismos oficiales.

- Automatización total a través del SIAFIGE de todos los procesos financieros y contables de CORAMON, tales como: nominas, reportes de ingresos, gastos, inversiones, pagos y desembolsos, etc.

- Estamos concluyendo el proceso de generación de informes trimestrales para la Dirección General Ejecutiva de la ejecución presupuestal anual, conteniendo; presupuesto aprobado y modificaciones introducidas versus lo ejecutado. Esto con el objetivo final de hacer o realizar de manera coordinada los ajustes y cambios debidos en la orientación económica de la Corporación.

- Avance en la implementación del Sistema de Información en la Gestión Financiera (SIGEF) hasta alcanzar el 100% de los registros operativos de CORAMON.

La Dirección de Administración & Finanzas de CORAMON, es la encargada de coordinar y controlar todo lo relativo al área económica de la institución, manteniendo solidas comunicaciones e informaciones entre la Dirección General Ejecutiva con los Organismos Oficiales de manera que pueda exhibir siempre, transparencia, coherencia, ética y valores reales y confiables ante toda la opinión pública y usuarios de nuestros servicios.

A continuación, le presentamos la Ejecución de los gastos con relación al presupuesto correspondiente al 2024

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) como institución pública no financiera, está sujeta a los lineamientos establecidos mediante Ley por el Gobierno Central, debiendo cumplir con todos los controles que establece la normativa de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y bajo la supervisión de la Controlaría General de la Republica. Por tal razón debemos cumplir con la normativa referente a compras y contrataciones públicas, establecida por la Ley 340-06

División Compras y Contrataciones

Es un Departamento de vital importancia para CORAMON, pues se encarga de la adquisición de bienes y servicios, además de la contratación de obras dispuesta por la entidad a través y de manera coordinada con la Dirección General Ejecutiva y el Comité de Compras y contrataciones, de todo lo referente a adquisición de materiales y suministros operativos, así como la contratación de obras de infraestructura de la Corporación.

Compras y contrataciones, como señalamos, se encarga de la adquisición de bienes y servicios para la operatividad de la institución. Durante el año 2024 este Departamento ejecuto compras de bienes por un monto de RD$10,351,686.00 y contrataciones por monto de R$98,652,523.02

Todas las gestiones de compras y contrataciones se ejecutan cumpliendo con la Ley 449-06 y con las normas y controles establecidos por la Contraloría General de la Republica y los controles internos institucionales.

| DATOS DE CABECERA PACC |  |
| --- | --- |
| MONTO ESTIMADO TOTAL | RD$ 218,349,265.46 |
| CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS | 80 |
| CAPÍTULO | 6122 |
| SUB CAPÍTULO | 01 |
| UNIDAD EJECUTORA | 0001 |
| UNIDAD DE COMPRA | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel |
| AÑO FISCAL | 2025 |
| FECHA APROBACIÓN |  |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN |  |
| BIENES | RD$ 90,483,144.00 |
| OBRAS | RD$ 925,636,421.49 |
| SERVICIOS | RD$ 549,616,717.91 |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA | RD$ - |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | RD$ - |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME |  |
| MIPYME | RD$ 987,334,023.48 |
| MIPYME MUJER | RD$ 140,990.00 |
| NO MIPYME | RD$ 122,424,728.37 |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |
| COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | RD$ 14,988,015.00 |
| COMPRA MENOR | RD$ 44,819,425.00 |
| COMPARACIÓN DE PRECIOS | RD$ 487,923,689.92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | RD$ 45,823,490.00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL | RD$ - |
| LICITACIÓN RESTRINGIDA | RD$ - |
| SORTEO DE OBRAS | RD$ 971,034,488.48 |
| EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR | RD$ - |

Incluimos en esta memoria institucional correspondiente al año 2024 un resumen del Plan Anual de Compras y Contrataciones (Datos de cabecera del PACC) de esta Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON)

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

En el Departamento de Tesorería de esta Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) se han registrado a través de las transferencias del Ministerio de Salud Pública y Fondos del Gobierno Central un monto de RD$130,097,751.38 y a través de las contraprestaciones por la venta y cobro de servicios la suma de RD$26,195,622.13 esto nos arroja un monto total al cierre de diciembre del presente año de RD$156,293,373.51, este valor representa un 106% en relación a lo presupuestado lo que nos indica que tenemos una ejecución 6% por encima respecto al año. Con relación a los gastos totales presupuestados (Gastos corrientes y Obras) R$155,214,026.00 CORAMON ejecuto en el 2024 la suma de RD$155,690,081.85 este valor de ejecución representa un 0.3% indicándonos el manejo sumamente prudencial del presupuesto observado por la institución en este año. El resultado por consecuencia de esto es un ahorro de RD$603,291.66

Servicios Generales

El Departamento de servicios Generales incluye en su estructura, la prevención y mantenimiento de los acueductos y alcantarillados de la provincia de Monseñor Nouel, así como el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de las distintas oficinas de la institución. Se ocupa este departamento también, del chequeo y mantenimiento de los equipos operativos pesados de CORAMON.  Además, del mantenimiento de todo lo relativo a las instalaciones eléctricas, puertas, ventanas y vías de acceso y la plomería de la entidad.

Almacén.

| Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuentas por Pagar por Proveedor |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTA EL MES DE DICIEMBRE - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proveedor |  | RNC / Cédula |  | Pendiente |
| 000010 - ALTICE DOMINICANA, S.A. |  |  | 101618787 |  |  |  | 0.00 |
| 000180 - ANVILCORP SRL |  |  | 131912532 |  |  |  | 1,489,986.06 |
| 000030 - C Y L SISTEMAS SRL |  |  | 130836094 |  |  |  | 16,800.00 |
| 000022 - CADIA INVERSIONES SRL |  |  | 131134459 |  |  |  | 12,550.00 |
| 000037 - CENTRO DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL SRL |  |  | 130518981 |  |  |  | 167,940.00 |
| 000214 - CESAR MENELIO SUAREZ GARCIA |  |  | 00100959147 |  |  |  | 0.00 |
| 000057 - COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A |  |  | 101001577 |  |  |  | 0.00 |
| 000029 - CONFIHOG, SRL |  |  | 123010656 |  |  |  | 171,200.00 |
| 000164 - DELTA COMERCIAL S A |  |  | 101011939 |  |  |  | 80,202.36 |
| 000177 - DISCOVERY GROUP DISGROU SRL |  |  | 131949282 |  |  |  | 43,595.00 |
| 000042 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL ACOSTA SANDOVAL SRL |  |  | 132138351 |  |  |  | 16,247.39 |
| 000120 - DISTRIBUIDORA LEOPHARMA SRL |  |  | 131211925 |  |  |  | 2,655.00 |
| 000038 - EDDY AUTOSERVICIOS Y MAS EIRL |  |  | 131302165 |  |  |  | 11,663.00 |
| 000056 - EDENORTE DOMINICANA S A |  |  | 101821256 |  |  |  | 553,781.98 |
| 000096 - EDITORA DEL CARIBE C POR A |  |  | 101003561 |  |  |  | 544,754.65 |
| 000036 - EDROY RAFAEL MEDINA MENDEZ |  |  | 04800840474 |  |  |  | 14,710.00 |
| 000201 - ESTEFANI ELIZAB CABRAL |  |  | 40228078081 |  |  |  | 60,000.00 |
| 000027 - FARMACIA LAMPLE SUAREZ SRL |  |  | 130704491 |  |  |  | 956.25 |
| 000090 - FARMACIA SAN ANTONIO PATRÓN DE BONAO SRL |  |  | 130614601 |  |  |  | 5,854.50 |
| 000012 - FERRETERIA LA FERR SRL |  |  | 131896154 |  |  |  | 4,360.00 |
| 000199 - FOREST LAKES SRL |  |  | 131137512 |  |  |  | 0.00 |
| 000095 - FR MULTISERVICIOS |  |  | 131453058 |  |  |  | 405,296.68 |
| 000197 - HUMANO SEGUROS S A |  |  | 102017174 |  |  |  | 28,400.96 |
| 000161 - HYL, SA |  |  | 101148691 |  |  |  | 44,906.55 |
| 000103 - INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL |  |  | 103033075 |  |  |  | 258,660.00 |
| 000018 - JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL |  |  | 130577633 |  |  |  | 215,458.87 |
| 000011 - JOCHY AUTOGRAF SRL. |  |  | 130620946 |  |  |  | 11,363.40 |
| 000013 - JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ |  |  | 04800055735 |  |  |  | 26,080.00 |
| 000058 - JUAN TOMAS ABREU VARGAS |  |  | 04800000194 |  |  |  | 4,320.00 |
| 000015 - LA NUEVA IMAGEN SRL |  |  | 131557015 |  |  |  | 1,960.00 |
| 000017 - MANUEL PANIAGUA SRL |  |  | 130324425 |  |  |  | 59,689.00 |
| 000162 - MERCANTIL RAMI SRL |  |  | 122024751 |  |  |  | 109,753.06 |
| 000034 - METALES BONAO SRL |  |  | 131625053 |  |  |  | 5,000.00 |
| 000014 - MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L. |  |  | 103032419 |  |  |  | 66,842.06 |
| 000215 - OLINA MERCEDES CANGE CRUZ |  |  | 08700160776 |  |  |  | 0.00 |
| 000118 - PAUL DESING SRL |  |  | 131121705 |  |  |  | 2,336.40 |
| 000033 - PERFECT MAX SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130590753 |  |  |  |  | 5,800.00 |  |  |  |
| 000112 - PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL |  |  | 131211021 |  |  |  | 7,500.00 |
| 000016 - PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL |  |  | 131345077 |  |  |  | 32,700.00 |
| 000043 - Q SERVICE CENTER QSC SRL |  |  | 131541402 |  |  |  | 42,820.44 |
| 000020 - R & S MULTI MUEBLES SRL |  |  | 130474788 |  |  |  | 60,000.46 |
| 000121 - SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL |  |  | 131415814 |  |  |  | 46,847.98 |
| 000019 - SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL |  |  | 131822411 |  |  |  | 95,593.65 |
| 000126 - TALLERES POLANCO SRL |  |  | 103029485 |  |  |  | 100,000.00 |
| 000163 - THE SOLUTION FILMS SRL |  |  | 131205518 |  |  |  | 0.00 |
| 000216 - YVC OFFICE SUPPLY SRL |  |  | 131735045 |  |  |  | 62,687.50 |
| 4,891,273.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Este Departamento tiene bajo su responsabilidad la recepción y custodia de toda la mercancía adquirida por CORAMON, entre las que cabe mencionar, todas las herramientas necesarias para las operaciones de las distintas brigadas de mantenimiento de los acueductos y alcantarillados provinciales, así como la salvaguarda del material de oficina y las provisiones de comedor y cocina. Iniciamos este año un proceso de fortalecimiento del área de almacén con el objetivo de mantener un inventario perpetuo de toda su existencia, digitalizando el proceso de manera que fácilmente ubiquemos la mercancía existente, su calidad y valor en el mercado, además, facilitar el pase semestral del inventario. Este proceso de fortalecimiento esperamos concluirlo y mantenerlo a partir de este 2024. CORAMON cuenta con un inventario total de mercancías operativas, material de oficina y provisiones de cocina y utilería por un monto de RD$26,067,949.89

En esta Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Monseñor Nouel (CORAMON) insistimos en separar y sanear lo heredado de nuestra institución origen, el Instituto Nacional de Aguas potables y Alcantarillado (INAPA) tanto en las cuentas por cobrar como en las cuentas por pagar. Esto motivado en que aun al concluir el año 2024, este trabajo no se ha ejecutado. A continuación, presentamos una relación de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2024.

Resumiendo, tenemos el siguiente cuadro de cuentas por pagar de acuerdo al sistema de registro de SIAFIGE, la mayor parte de estos deudores fueron saldados en su totalidad, otros forman parte de deuda arrastrada desde la administración de INAPA.

Importante información complementaria del Área de Administración y Finanzas para este año 2024, es lo referente a dejar plasmado financieramente como ha ido marchando la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel, respecto al manejo de los recursos. A continuación, el Estado Comparativo de los importes Presupuestados y realizados o ejecutados en las distintas partidas operativas de la Corporación

# VI- Resultados De Las Áreas Transversales Y De Apoyo

## 4.2 Desempeño de los recursos humanos

#### En el departamento de Recursos Humanos estamos trabajado apegado a lo establecido en La Ley No.41-08, de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública y su reglamento de aplicación.

#### En este año 2024, el departamento ejecutó actividades de Reclutamiento, Selección y Seguimiento del personal, actividades en mira al desarrollo y preparación de nuestro personal, entre otras actividades.

- En la actualidad, La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Monseñor Nouel cuenta con una nómina de 300 empleados de los cuales 50 son del sexo femenino y 250 son del sexo masculino.

- En el año 2024 se han contratado un total de 15 empleados

- Entrevistas laborales (15 personas)

- Entrevistas por competencias (2 personas)

- En este 2024 tuvimos 23 pasantes estudiantes de secundaria, de los cuales 12 ya culminaron y 11 aún están activos.

- El valor total que se pagó de nómina en el año 2024 es de RD$56,142,808.00

- El salario numero 13 (Regalía Pascual) es de RD$4,408,734.00

- El total pagado de prestaciones laborales es este año 2024 es de RD$ RD$161,975.07

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las competencias de los servidores en cuanto a conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas, mediante la formación, capacitación y entrenamiento que permitan contar con un recurso humano calificado y competente, los empleados de CORAMON han recibido varios talleres y capacitaciones para cumplir con dicho objetivo.

- Curso de Normas Políticas y Procedimientos vigentes que regulan el sistemas de Contabilidad Gubernamental de la Republica Dominicana (4 personas)

- Taller del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), específicamente sobre el indicador 01.7 (índice de Satisfacción de Usuario) (2 personas).

- Implementación del Presupuesto 2025 (4 personas)

- Tercer Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (9 personas)

- En El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), no hemos presentados tantos avances como hubiésemos querido, dado que no hemos recibido el apoyo suficiente de los analistas asignados a nuestra institución para trabajar los indicadores.

- Estructura Organizativa (70 Puntos)

- Manual de Organización y Funciones (100 Puntos)

- Plan de Capacitación (0 Puntos)

- Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa (0 Puntos)

- Planificación de RR.HH. (0 Puntos)

- Manual de Cargos Elaborado (0 Puntos)

- Concursos Públicos (0 Puntos)

- Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) (0 Puntos)

- Escala Salarial Aprobada (0 Puntos)

- Gestión de Acuerdos de Desempeño (0 Puntos)

- Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias (0 Puntos)

- Asociación de Servidores Públicos (0 Puntos)

- Fortalecimiento de las Relaciones Laborales (0 Puntos)

- Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. (0 Puntos)

- Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (0 puntos)

- Encuesta de Clima Laboral (0 puntos)

En conclusión, en este año 2024 hemos de mejorar la gerencia y administración del recurso humano en todas las oficinas de CORAMON, se evidencian cómo se ha venido optimizando y cumpliendo con el rol de la gestión y supervisión del capital humano institucional.

Se continúa mejorado en los sistemas de Información y  Comunicación,  para la prestación de servicios en la Dirección de Recursos Humanos. Se presentan reportes y acciones desarrolladas para la actualización de la base de datos, desarrollo de procesos, sistemas para mejorar la comunicación interdepartamental y así brindar un mejor servicio a los usuarios.

Para el año 2025 confiamos en que lo haremos mucho mejor y avanzaremos más en el SISMAP y las Normas NOBACI.

# VI- Resultados De Las Áreas Transversales Y De Apoyo

## 4.3 Desempeño de los procesos juridicos

Responsabilidades del Departamento Legal de CORAMON es llevar y lograr todo el objetivo acorde como mandan las leyes dominicanas, este departamento jurídico lleva las metas légales a que se cumplan en 100% ya que todas las leyes se fijan en los estándares asociados y pegadas a las leyes, es decir que de manera muy objetiva y razonable sobre el producto determinado.

El departamento legal de la Corporación del Acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) ha cumplido con todos los proceso legales conjuntamente con todos los departamento interno de dicha Corporación cumpliendo y respetando todas las leyes dominicana, estamos trabajando con todos los contrato, actos y proyecto apegado a las leyes, este departamento conlleva conjuntamente con cada uno de los departamento de CORAMON  como resultado se produce un informe semestral que nos permite evaluar el desempeño legal como institución, CORAMON continua de los planificado y lo ejecutado nos ayuda a medir la necesidad de nuevos esfuerzos para el alcance de los objetivo jurídico de esta institución.

Somos un departamento que trabajamos como asesor Jurídico o departamento Legal comprometido como modelar formas eficientes jurídicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad legal de CORAMON, nos sentimos llamado a responder con efectividad a cumplir las leyes dominicanas y solucionar cualquier proceso legal dentro de nuestra institución.

En este semestre CORAMON se han realizado diferente contrato sobre superación de la institución, dentro de los contratos están cinco (5) contrato de alquiler para oficina de cobro en la ciudad de Maimón, Piedra Blanca, Sonador, Juma, Sabana del Puerto, diecisiete (17) contrato comercial.

Esta información esta el corte del 30 de junio 2024.

## 4.4 Desempeño de la tecnologia

Dentro de los avances dentro del ámbito tecnológico de CORAMON, tenemos a considerar los siguientes:

- Cambios en la infraestructura para eficientizar los servicios tecnológicos.

Gracias al soporte de la empresa de telefonía, CLARO, se pudo corregir rápidamente una avería en el DATACENTER en un equipo informático por descargas eléctricas. Con este cambio se pudo asegurar la puesta en funcionamiento de la red corporativa y un mejor desempeño en las estaciones telefónicas de las oficinas. Esta corrección representa un costo de DOP$ 31,010.4

Adquisición de una impresa Epson WorkForce Pro WF-C5890 EcoTank, multifuncional, compacta y de alta productividad con sus consumibles necesarios, para el departamento administrativo para un desempeño y un manejo más eficiente de los procesos de ese departamento. El monto total es de DOP$52,900.

Se adquirió una computadora completa (DELL Optiplex 7010 SFF i3/monitor E2020H) para el área de Contabilidad como requerimiento de Contraloría para sustituir un equipo ya en estado de obsolescencia con un precio total de DOP$51,000.

Adecuación de un espacio suficientemente amplio para la reorganización del depto. de Operaciones, Estadística y Planificación con lo cual hubo que tirar un cableado estructurado para preparar la red de dicha área, comenzando con un gabinete de pared de 4U Venlogic con un monto de DOP$5,100; para albergar un switch de 16 puertos Gbit TP-Link con un monto de DOP$6,500 y un DVR Hikvision 1080p 4CH con un monto de DOP$3,000. También dentro de la reestructuración se utilizaron materiales de redes (cable UTP/mini jack CAT6/conectores RJ45) con un monto de DOP$36,000; ascendiendo a un monto total de DOP$45,500.

Adquisición del servicio de migración de la plataforma de correos, ya que el proveedor anterior ha caído en obsolescencia, este servicio tiene un monto total de DOP$208,058.07

Se adquirieron 48 licencias electrónicas de MsOffice 365 para la continuidad de las operaciones a nivel computacional de las diferentes oficinas por un valor de DOP$32,672.

Adquisición de kit de bolsas originales de tintas EPSON de alto rendimiento para el suministro de la impresora WF-C579R del departamento de Tecnología, con un monto de DOP$59,475.90

Se adquirieron múltiples insumos para alimentar el inventario de Tecnología que consta de los siguientes productos: botellas de tintas EPSON, originales, de colores, para diferentes impresoras de las oficinas reponiendo los depósitos, baterías de UPS sustituyendo las degradadas, caja de mantenimiento de impresoras para un total de DOP$108,299.84

Monitoreo de la asistencia diaria de los colaboradores de la institución con reportes semanales en conjunto con el departamento de RR. HH. para evitar y dar seguimiento al absentismo laboral con el equipo lector de huellas LoneStar LS-838, este mismo se encuentra colocado en el edificio principal de CORAMON.

Monitoreo permanente del sistema de videovigilancia CCTV para tener mayor control de la seguridad perimetral en el flujo de los empleados y los usuarios del servicio de agua, pudiendo así esclarecer algunos inconvenientes presentados.

Constante actualización del Portal de Transparencia cumpliendo con la DIGEIG y acogiendo las instrucciones del gobierno para la estandarización de informaciones que deben ser provistas en la presentación de los servicios ofrecidos dentro de la institución

- Utilización de nuevos softwares gubernamentales e inclusión en portales

Inclusión en el sistema de gestión del SUGEP – Sistema Unificado de Gestión de Pagos

- Trabajos realizados en los servicios TIC, asistencias técnicas y reparaciones.

Creación de correos institucionales para cada uno de los colaboradores que requieran tener comunicación interna y externa para cumplir con sus funciones.

Constantes mejoras y actualizaciones en el ERP SIAFIGE usado en la institución con el debido entrenamiento a sus usuarios.

Actualización constante del sitio web (sección: Noticia y otros)

Estandarización del portal según normativas NORTIC, dispuesto por la OGTIC anterior OPTIC.

Colocación de una impresora multifuncional en el área de Finanzas.

Sustitución de un switch 16 puertos en el departamento de Operaciones y la colocación de un DVR.

Reestructuración de red de voz y datos en los departamentos de Operaciones, Estadística y Planificación.

Estos fueron los departamentos y divisiones a los cuales se les brindó asistencia técnica:

Dirección General

Depto. de Recursos Humanos

Depto. Comercial/Servicio al Cliente/Soporte Comercial/Facturación

Depto. Administrativo/Servicios Generales/Compras/Contabilidad/Finanzas/Control de Activos

Depto. de Planificación y Desarrollo/Estadística

División de Comunicaciones/Relaciones Públicas/Jurídico

Depto. de Operación y Mantenimiento

Depto. Técnico

- Proyectos en ejecución

4.1. Reconfiguración de mensaje para la contestadora automática Auto Attendant (IVR) alojada en el HOSTED PBX.

4.2. Adecuando el portal para conseguir certificaciones NORTIC A1, A2 y E1.

4.3. Instalación del sistema SIAFIGE en localidades remotas.

4.4. Seguir adecuando la tecnología en la institución para poder avanzar en los cuatro pilares del uso del gobierno electrónico. Esto es, que, aparte de las mediciones que se les realizan a las instituciones sobre sus funciones, ejemplo de eso: el SISMAP, también existe un apartado que son las mediciones tecnológicas usadas en las mismas. Éstas, se subdividen a su vez en 4 pilares Uso de las TICs, E-Gobierno, Gobierno Abierto y E-Servicios respectivamente, esto se realiza con el objetivo de evaluar de manera sistemática los esfuerzos realizados y en proceso, en lo concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e-Gobierno enfocados principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencia en las instituciones públicas de la República Dominicana.

4.5. Trabajando en la estandarización del portal de Transparencia

4.6. Certificación de red de datos.

4.7 Renovación y/o sustitución de equipos informáticos por obsolescencia

4.8 Migración de la plataforma de correos a una nueva proporcionada por Microsoft.

4.9 Adquisición de escáner vertical para mayor rapidez en el flujo de trabajos de los portales.

## 4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones

El aparado de los desempeños del departamento de comunicaciones esta vació porque ese departamento no tenía personal hasta octubre de año que fue se designó la nueva encargada, datos suministrados por el departamento de recursos humanos.

# V- Servicio Al Ciudadano Y Transparencia Institucional

## Nivel de la satisfacción con el servicio

METAS LOGRADAS DE LA DIRRECION COMERCIAL:

Eje: Estratégico: Autosuficiencia Financiera

Objetivos estratégicos:

- Aumentar la Cartera de Clientes del servicio en general.

- Aumento de la recaudación de la Institución.

- Enfoque del departamento Comercial

- Aumento de la Recaudación de la Institución.

- Mejorar la atención al Cliente en Servicio en general

- Saneamiento de las cuentas por cobrar, regularizando los usuarios con cuentas atrasadas.

- Educación Pagos a Usuarios

- Captación de nuevos Clientes

- Comercial mediante sus servicios se han trabajado con un cumplimiento al 100%.

En la Secciones de Atención al usuario se realizaron 18,964 solicitudes y confirmaciones de trabajo realizado de 18,964 un de los servicios ofrecidos como Acometidas, Contratos, Clientes Recuperados, inspección de Catastro. Cambio de Nombre, Acuerdo de Pago

| Servicios | Meta | Logrado | Cum. % |
| --- | --- | --- | --- |
| ACOMETIDAS | 90 | 94 | 104% |
| CONTRATOS | 102 | 111 | 109% |
| CLIENTES RECUPERADOS | 100 | 88 | 88% |
| INSPECCIÓN CATASTRO | 120 | 163 | 136% |
| CAMBIO DE NOMBRE | 45 | 40 | 89% |
| ACUERDOS DE PAGO | 150 | 160 | 107% |
| USUARIOS FIJOS | 6700 | 6,408 | 96% |

Recaudación

Sección de Facturación

Nuestra Cartera cuenta con un total de 6,408 clientes. Comercial ha captado 5,084 Clientes, por envió cartas de notificación, telefónicas, y visitas dirigidas algunos usuarios de forma en especificas por parte del personal activo para gestionar los cobros a los diferentes cuidadnos /clientes, que de una forma u otra tienen deuda con la institución.

Oficinas Periféricas

Hasta la fecha, contamos con 5 oficinas de pagos externos con una participación de 12% por mes, que pagan en estas oficinas representado un monto de $ 2,485,077.60 anual.

| Oficina | 2023 | 2024 | Cumpl |
| --- | --- | --- | --- |
| Bonao | $ 25,987,128.99 | $ 21,429,152.42 | 82,00 % |
| Piedra Blanca | $ 2,006284.00 | $ 1,571,534 | 78,00 % |
| Maimón | $ 368,552 | $ 254,833 | 69,00 % |
| Sonador | $ 124,074 | $ 99,164.60 | 80,00 % |
| Jima | $ 308,480.25 | $ 198,427 | 64,00 % |
| Fula | $ 411,938.40 | $ 328,819 | 80,00 % |
| Juma | $ 82,280 | $ 32,300 | 39,00 % |
| Total | 29,288,737.64 | $ 23,914,230.02 | 82,00 % |

Corte y reconexión

Corte y conexión no realizaron corte, la brigada estuvo trabajando como gestores de cobros mediante, carta de aviso de a los clientes notificando el vencimiento de su deuda, con más de tres meses de vencimiento y nos están dando el soporte de Gestor de Cobros y haciendo el levantamiento con los clientes con deudas. A esta sección se le entrega $ 129,600 de combustibles.

Sección de Catastro

Catastro realizó por solicitud de las demás secciones: localización de códigos 163, corregidos con propiedades remarcadas, manzanas actualizadas. Estamos haciendo levantamiento de manzana limpias, corrección de códigos e implementación strikes, para identificación de propiedad.

COMERCIAL con el objetivo de eficientizar los servicios y hacerlos más asequibles a los usuarios, nos concentramos en depurar las cuentas morosas, apertura de nuevos contratos a usuarios Residenciales y Comerciales, además se hizo énfasis en el acceso a los ciudadanos a mecanismos para expresar sus quejas y sugerencias mediante un servicio personalizado en la institución, la implementación descuentos y Acuerdos a nuestros usuarios para pagar los servicios beneficiándolos.

Estamos sosteniendo reuniones con las Juntas de vecinos de cada residencial, para poder tener un acercamiento con los usuarios.

Proyecciones al próximo Año

Con el Objetivo de alcanzar la sostenibilidad financiera, de esta institución, estamos elaborando un plan para toda la provincia de Monseñor Nouel, Crecimiento de Usuarios de Coramon donde continuamos trabajando  en la programación, juntos a las Juntas de Vecinos,  acercamiento, reintegrar los usuarios gubernamentales, identificar de clientes con pozos tubulares para su posterior facturación, creación de una oficina móvil,  para el pago del servicio prestado Concluido la implementación del citado plan. Ya en nuestra provincia no hay cultura de pago.

Durante el presente año nuestra institución Ha trabajado incansablemente con relación a las cuentas por cobrar a los usuarios, ya que los moradores de esta provincia no tienen cultura de pagar agua, por tal razón nos hemos interactuado con las diferentes juntas de vecinos, empresarios y directores de las instituciones públicas, para socializar las deudas de cada uno de los sectores que tienen deudas pendientes con nuestra institución. Con el firme propósito de captar los recursos necesarios para la operatividad de CORAMON y así poder brindar a la población un servicio con calidad y eficiencia, nos obstante a un ha sido una labor incansable por lo tanto que tenemos en cuentas por cobrar un total de RD$ $ 20,446.991.74

## 2.Nivel de cumplimiento acceso a la información

El Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) constituye una plataforma informática de acceso libre que permite a cualquier usuario solicitar, en tiempo real, información pública de las instituciones del Estado Dominicano. De esta manera, cumple plenamente con el mandato de la Ley, centralizando todas las solicitudes de información pública en un único portal web. Esto facilita que las informaciones se entreguen de manera amigable, navegable y en un lenguaje comprensible para el ciudadano, al mismo tiempo que optimiza su gestión y monitoreo por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Durante el año 2024, se atendieron el 100% de las solicitudes registradas a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), un logro que reafirma el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas. Este avance garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la información necesaria para comprender y evaluar las acciones de las instituciones gubernamentales. Además, el SAIP ha incorporado mejoras continuas que optimizan la experiencia del usuario, con nuevas funcionalidades que permiten realizar búsquedas más eficientes y hacer un seguimiento detallado de las solicitudes.

La plataforma no solo facilita el acceso a la información, sino que también fomenta una cultura de participación ciudadana, permitiendo a los dominicanos ejercer su derecho a la información de forma efectiva y sin obstáculos. Los datos obtenidos a través del SAIP contribuyen a la formulación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia, impulsando el desarrollo sostenible del país.

En resumen, el SAIP se ha consolidado como una herramienta esencial para la transparencia gubernamental en la República Dominicana, y nuestra Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor no es la excepción. Este logro demuestra que, cuando existe voluntad tecnológica, es posible establecer un puente sólido entre el gobierno y la ciudadanía.

Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencia

En nuestro portal web institucional, contamos con un enlace activo en el sub-portal de transparencia que redirige a la plataforma de la línea 311. Este sistema está destinado a la recepción, gestión, respuesta y cierre de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento proporcionados por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel.

La plataforma ha sido diseñada para garantizar la confidencialidad y protección de los datos personales de los usuarios, cumpliendo con las normativas de privacidad vigentes. Además, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para asistir a los ciudadanos en el uso de la plataforma y asegurar que todas las inquietudes sean tratadas de manera eficiente y oportuna.

Invitamos a la comunidad a utilizar este recurso para contribuir a la mejora continua de los servicios que ofrecemos, con el objetivo de fomentar el bienestar general. Estamos comprometidos con la transparencia y la mejora constante, y su participación es esencial para alcanzar estos objetivos.

Resultados de mediciones del portal de transparencia

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación de nuestro portal de transparencia correspondiente al año 2024. Dichos resultados son el fruto de un exhaustivo análisis realizado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que se centró en aspectos clave como la accesibilidad de la información, la actualización de los datos, la claridad en la presentación de los informes y la facilidad de navegación en el portal. Sin embargo, debido a problemas internos en el área de tecnología, nuestras calificaciones sobresalientes se vieron afectadas, ya que no tuvimos acceso al portal de transparencia para actualizarlo conforme lo establece la ley 200-04. Esta situación se extendió desde abril hasta octubre, lo que perjudicó la correcta gestión del portal institucional.

En cuanto a la accesibilidad, el portal ha sido diseñado para que los ciudadanos puedan acceder de manera ágil y sencilla a la información gubernamental relevante, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas. Los datos se encuentran completamente actualizados, lo que garantiza que los usuarios puedan confiar en la veracidad y actualidad de la información presentada.

La claridad en la presentación de los informes ha sido otro de los puntos destacados, con la implementación de gráficos interactivos y resúmenes ejecutivos que facilitan la comprensión de los datos, independientemente del nivel de conocimiento técnico de los usuarios.

Finalmente, la navegación del portal ha sido optimizada para brindar una experiencia intuitiva y eficiente, permitiendo a los ciudadanos encontrar la información que buscan de forma rápida y sin complicaciones.

Estos resultados reflejan nuestro firme compromiso con la transparencia y la mejora continua. Agradecemos el apoyo y la confianza de la ciudadanía, y reafirmamos nuestra determinación de seguir trabajando para ofrecer un portal de transparencia que cumpla con los más altos estándares de calidad y eficiencia.

.

# ANEXOS

- Matriz de logros relevantes (Datos cuantitativos).

| Producto / servicio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total año 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1 Metros Cúbicos de Agua Producida | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 2,734,247.79 | 32,810,973.52 |
| Inversión producto 1 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 5,815,137.5 | RD$ 69,781,650 |
| Producto 2 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 1,555,200 |
| Inversión producto 2 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 287,500 | RD$ 3,450,000 |
| Producto 3 Gestion Comercial | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000 |
| Inversión producto 3 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 1,537,357.33 | RD$ 18,448,288 |

B-Matriz de Gestión Presupuestaria

C-Matriz de principales indicadores del POA.

D- Resumen del Plan de Compras.

| DATOS DE CABECERA PACC |  |
| --- | --- |
| MONTO ESTIMADO TOTAL | RD$ 218,349,265.46 |
| CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS | 80 |
| CAPÍTULO | 6122 |
| SUB CAPÍTULO | 01 |
| UNIDAD EJECUTORA | 0001 |
| UNIDAD DE COMPRA | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel |
| AÑO FISCAL | 2025 |
| FECHA APROBACIÓN |  |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN |  |
| BIENES | RD$ 90,483,144.00 |
| OBRAS | RD$ 925,636,421.49 |
| SERVICIOS | RD$ 549,616,717.91 |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA | RD$ - |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | RD$ - |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME |  |
| MIPYME | RD$ 987,334,023.48 |
| MIPYME MUJER | RD$ 140,990.00 |
| NO MIPYME | RD$ 122,424,728.37 |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |
| COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | RD$ 14,988,015.00 |
| COMPRA MENOR | RD$ 44,819,425.00 |
| COMPARACIÓN DE PRECIOS | RD$ 487,923,689.92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | RD$ 45,823,490.00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL | RD$ - |
| LICITACIÓN RESTRINGIDA | RD$ - |
| SORTEO DE OBRAS | RD$ 971,034,488.48 |
| EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR | RD$ - |